| 附件1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 落实桂林市进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事” 工作方案任务分工表 |  |  |  |  |
| 序号 | 任务内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| 1 | 推进线下办事“只进一门”。除场地限制或涉及国家秘密等特殊情形外，原则上政务服务事项均应纳入政务服务中心集中办理。提供延时服务、预约服务，探索开通政务专递提供“一件事”审批结果快递到家服务。鼓励在有条件、有需求的银行网点、邮政网点、运营商网点、产业园区、大型商超等场所设置便民服务点，探索提供“24小时不打烊”服务。 | 市大数据和行政审批局 | 市各政务服务职能部门，各县（市、区）人民政府 | 2024年12月底前取得阶段性成效，并持续推进 |
| 2 | 推进政务服务“一窗通办”。市、县两级政务服务中心应设置综合服务窗口，设立“高效办成一件事”、办不成事反映、异地通办、增值服务等特色专区。深化“一窗通办”改革，进一步优化窗口设置和办理流程，持续提升审批效能。 | 市大数据和行政审批局 | 市各政务服务职能部门，各县（市、区）人民政府 | 2024年12月底前取得阶段性成效，并持续推进 |
| 3 | 推进线上办事“一网通办”。除法律法规另有规定或涉及国家秘密等特殊情形外，全市各级各部门政务服务事项应通过“桂通办”平台统一入口办理，实现政务服务事项全程网上可办率超过90%。全市各级各部门政务服务事项和应用与“桂通办”平台深度对接，完成全事项、全流程对接办理和业务协同。 | 市大数据和行政审批局 | 市各政务服务职能部门，各县（市、区）人民政府 | 2024年12月底前取得阶段性成效，并持续推进 |
| 4 | 推动企业和群众诉求“一线应答”。优先在企业和群众反映强烈的领域建立接诉即办响应机制。构建通过热线电话办理政务服务事项的“一号快办”流程。提高12345政务服务便民热线与110报警服务台对接联动效率，科学合理分流非警务求助。设立经营主体专区，为企业和个体工商户提供更好的服务。建立以二次办理、提级办理、线索移送为主要内容的三级督办制度。 | 市大数据和行政审批局 | 市各政务服务职能部门，各县（市、区）人民政府 | 2024年12月底前取得阶段性成效，并持续推进 |
| 序号 | 任务内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| 5 | 推进关联事项场景集成办。将需要多个部门办理或跨层级办理，关联性强、办理量大、办理时间相对集中的多个事项集成办理，推进开办、核查、勘验、评估等领域“一件事”高效办成。重构跨部门办理业务流程，优化前后置环节，实现承诺时限缩减比例、材料数量精简比例、跑动次数缩减比例、承诺审批事项比例、表单字段自动填充比例达到50%。 | 国务院部署的21个“一件事”、自治区拓展的26个“一件事”和桂林市拓展的3个“一件事”的有关牵头单位 | 国务院部署的21个“一件事”和自治区拓展的26个“一件事”和桂林市拓展的3个“一件事”的具体事项的有关责任单位，各县（市、区）人民政府 | 2024年12月底前取得阶段性成效，并持续推进 |
| 6 | 深化容缺受理场景承诺办。以政务服务部门清楚告知、企业和群众诚信守诺为基础，对风险可控、纠错成本低且能够通过事中事后监管有效防范风险的政务服务事项，推行“告知承诺+容缺办理”审批服务模式。采用申请材料后补或免交、实质审查后置或豁免等方式，签订告知承诺书，明确办理条件，约定责任义务。实现线上审批、监管、执法等部门协同，建立差异化告知承诺事后核查和风险防范机制，并逐步推动将承诺和履约信息共享至全国信用信息共享平台。 | 市大数据和行政审批局、市发展改革委、市司法局、市市场监管局 | 市各政务服务职能部门，各县（市、区）人民政府 | 2024年12月底前取得阶段性成效，并持续推进 |
| 7 | 拓展异地办事场景跨域办。以企业和群众异地办理的医疗、养老、住房、就业、社保、户籍、税务等领域服务事项为重点，持续推动更多政务服务事项和“一件事”异地办理。以打造桂林世界级旅游城市为契机，深化拓展泛珠三角区域、西南地区政务服务“跨省通办”的广度和深度，探索与香港、澳门“跨境通办”。探索运用远程身份核验、音视频交互、屏幕共享等技术，为企业和群众提供远程帮办服务。 | 市大数据和行政审批局 | 市各政务服务职能部门，各县（市、区）人民政府 | 2024年12月底前取得阶段性成效，并持续推进 |
| 8 | 推动政策兑现场景免申办。扩大各类惠民惠企政策“免申即办”覆盖面，通过优化政策兑付流程，实现政策申报材料“零提交”、政府“零审批”、申请“秒兑现”。加强对民营企业的政策宣传和解读，提高民营企业的政策知晓度和解读能力，让企业及时享受政策优惠。 | 市大数据和行政审批局、市财政局 | 市各政务服务职能部门、市各涉企职能部门，各县（市、区）人民政府 | 2024年12月底前取得阶段性成效，并持续推进 |
| 序号 | 任务内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| 9 | 强化证明场景电子化应用。推动不少于50个高频电子证明材料实现网上申请、审批、开具、领取。建立健全身份核验安全机制，优化身份核验规则，推动身份证、户口簿和驾驶证等高频材料电子证照数据共享应用。强化统一服务管理支撑，进一步推动电子印章在企业开办、社会保险、医疗卫生、住房保障、公共教育、劳动就业、金融保险、文化旅游、水电气等有关领域场景的普及应用，持续加强电子印章“四章合一”公共服务能力。 | 市大数据和行政审批局、市公安局 | 市各政务服务职能部门，各县（市、区）人民政府 | 2024年12月底前取得阶段性成效，并持续推进 |
| 10 | 增强平台基础能力支撑。全面推广应用广西公安“互联网＋政务服务”平台，深化公安系统政务服务工作，推动自助一体机户籍、出入境、车管等多项业务合一上线。完善广西数字政务一体化平台林业政务服务事项实施清单，推动林业政务服务事项实施清单“四级十一同”。 | 市大数据和行政审批局、市公安局、市林业和园林局 | 市各政务服务职能部门，各县（市、区）人民政府 | 2024年12月底前取得阶段性成效，并持续推进 |
| 11 | 增强智能化能力支撑。拓展深化“智慧办”，建设完善人脸库，扩大政务服务“刷脸核验免证办”和“远程办”范围。进一步推广运用远程视频勘验系统，制定视频勘验核验标准，以视频勘验代替传统现场勘验，双向降低时间成本。 | 市大数据和行政审批局 | 市各政务服务职能部门，各县（市、区）人民政府 | 2024年12月底前取得阶段性成效，并持续推进 |
| 12 | 增强数据共享和数据库能力支撑。探索建立“一数一源、多源校核”工作机制和数据质量反馈整改责任机制，实现政务服务实施规范与政务数据目录100%关联。加强高质量数据仓体系建设，完善人口、法人、电子证照、空间地理信息、社会信用等基础库。按需整合教育、社保、交通、医疗、水电气等重点行业数据，建设一批跨地区跨部门跨层级的主题库。 | 市大数据和行政审批局、市公安局、市市场监管局、市自然资源局、市发展改革委、市教育局、市人力资源社会保障局、市交通运输局、市医保局、市城管委 | 各县（市、区）人民政府 | 2024年12月底前取得阶段性成效，并持续推进 |
| 序号 | 任务内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| 13 | 增强帮办代办能力。依托一体化平台线上功能或自行开发功能嵌入公众号，筛选一批可全程网办高频政务服务事项，通过热线、微信公众号等多种渠道，提供预约、办理和问答式引导等智能帮办服务。建立帮办代办队伍，设置帮办代办窗口，将“一件事”纳入帮办代办范围，扩大乡村“足不出户办审批”便民服务范围。在产业园区推行项目全流程帮办代办，建立专班服务、专员跟进等机制，为企业及项目提供全流程帮办代办服务。 | 市大数据和行政审批局 | 市各政务服务职能部门，各县（市、区）人民政府 | 2024年12月底前取得阶段性成效，并持续推进 |
| 14 | 丰富公共服务供给。在优化提升公共教育、劳动就业、医疗卫生、养老服务、托育服务、住房保障等领域公共服务水平的基础上，推动水电气网等公用事业领域高频办理的服务事项纳入政务服务中心，同步接入“桂通办”平台。推动公用事业领域有关单位梳理服务事项、优化办事流程，推进水电气过户和不动产登记、水电气网报装、工程项目和投资建设审批等关联事项跨领域集成办理。推动重点商圈、重点商户受理境外银行卡，扩大受理覆盖面。做好外籍来桂人员通讯服务，优化外籍来桂人员境内手机号码办理流程。持续开展ATM银行卡受理改造，支持老年人、外籍来桂人员等群体使用境内外银行卡支取人民币现金。为老年人、外籍来桂人员提供简易开户服务，优化开户流程。 | 市发展改革委、市教育局、市人力资源社会保障局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市卫生健康委、市城管委，中国人民银行桂林市分行、市税务局，市通管办 | 市财政局、市商务局、市文化广电和旅游局、市大数据和行政审批局，桂林出入境边防检查站、桂林金融监管分局，各县（市、区）人民政府 | 2024年12月底前取得阶段性成效，并持续推进 |
| 15 | 拓展增值服务内容。探索统筹行业协会、市场化专业服务机构等涉企服务资源，一站式提供政策推荐、咨询、解读、申报等政策服务，公证、合规指导、涉企纠纷调解等法律服务，融资担保、产业基金对接、上市培育等金融服务，人才认定、住房安居、资金补助等人才服务，科技企业培育、产学研对接等科创服务，外贸资源对接、报关退税咨询、汇率避险指导等国际贸易服务。 | 市大数据和行政审批局、市司法局、市财政局、市发展改革委、市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局、市科技局、市工业和信息化局、市商务局、市市场监管局、市贸促会，中国人民银行桂林市分行、桂林海关、市税务局 | 各县（市、区）人民政府 | 2024年12月底前取得阶段性成效，并持续推进 |
| 序号 | 任务内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| 16 | 健全完善政务服务标准体系。持续推进《桂林市政务服务环境优化条例》立法，修订《桂林市12345政务服务便民热线管理办法》，及时梳理公布行政许可事项清单和行政备案事项清单，优化行政备案办理流程，加大行政备案运行监督检查力度。建立完善首席政务服务和数据官、首席政务服务和数据代表管理体系。 | 市大数据和行政审批局 | 市司法局，市各政务服务职能部门，各县（市、区）人民政府 | 2024年12月底前取得阶段性成效，并持续推进 |
| 17 | 健全完善政务服务工作体系。推动政务服务窗口人员职业考试上岗改革，出台行政办事员职业技能等级认证、奖励激励相关政策，分批推动窗口人员通过认定取得行政办事员等级证书，建立统一考核机制，组建一支业务素质过硬、能力水平突出、服务规范优质的专业化政务服务队伍。 | 市大数据和行政审批局 | 市人力资源社会保障局，市各政务服务职能部门，各县（市、区）人民政府 | 2024年12月底前取得阶段性成效，并持续推进 |
| 18 | 健全完善事中事后监管体系。在市级，由市大数据和行政审批局负责事前审查，由行业主管部门负责事中事后监管。加强审管联动，优化审管信息双向反馈机制，审批过程和结果信息应及时告知行业主管部门，行业主管部门应及时反馈监管执法信息。在县级，由行业主管部门依法承担政务服务事项的事前审查和事中事后监管职责。 | 市大数据和行政审批局 | 市各政务服务职能部门，各县（市、区）人民政府 | 2024年12月底前取得阶段性成效，并持续推进 |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 落实国家“高效办成一件事”2024年度重点事项清单任务分工表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 | 序号 | “一件事” 名称 | “一件事”市级牵头单位 | 具体事项 |  |  | 具体事项责任单位 |
| （一）企业事项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 准入准营 | 1 | 企业信息变更“一件事” | 市市场 监管局 | 企业变更登记 |  |  | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |
|  |  |  |  | 企业印章刻制 |  |  | 市公安局、县级公安机关 |
|  |  |  |  | 基本账户变更 |  |  | 中国人民银行桂林市分行 |
|  |  |  |  | 税控设备变更发行 |  |  | 市税务局、县级税务部门 |
|  |  |  |  | 社会保险登记变更 |  |  | 市人力资源社会保障局、县级人力资源社会保障部门 |
|  |  |  |  | 住房公积金企业缴存登记变更 |  |  | 市住房公积金管理中心 |
|  | 2 | 开办运输企业“一件事” | 市交通 运输局 | 企业营业执照信息核验 |  |  | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |
|  |  |  |  | 道路货物运输经营许可（危险货物道路运输经营、使用总质量4500千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营的除外） |  |  | 市大数据和行政审批局、县级交通运输部门 |
|  |  |  |  | 普通道路货物运输车辆《道路运输证》办理 |  |  |  |
|  | 3 | 开办餐饮店“一件事” | 市市场 监管局 | 企业营业执照信息核验 |  |  | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |
|  |  |  |  | 食品经营许可 |  |  | 县级市场监管部门 |
|  |  |  |  | 户外招牌设施设置规范管理 |  |  | 市城管委、县级市容环境卫生部门 |
|  |  |  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 |  |  | 县级消防救援机构 |
|  |  |  |  | 使用燃气的餐饮经营场所营业前燃气安全检查 |  |  | 县级燃气主管部门 |
| 阶段 | 序号 | “一件事” 名称 | “一件事”市级牵头单位 | 具体事项 |  |  | 具体事项责任单位 |
| 经营发展 | 4 | 水电气网 联合报装 “一件事” | 市城管委 | 水电气网接入外线工程联合审批 |  |  | 市公安局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市林业和园林局、市大数据和行政审批局，县级相关审批部门 |
|  |  |  |  | 供电报装 |  |  | 市发展改革委、县级发展改革部门，广西电网桂林供电局 |
|  |  |  |  | 燃气报装 |  |  | 市城管委、县级燃气管理部门、桂林港华燃气有限公司、桂林新奥燃气有限公司 |
|  |  |  |  | 供排水报装 |  |  | 市城管委、县级城市供水部门、县级城镇排水部门、供水公司 |
|  |  |  |  | 通信报装 |  |  | 市通管办、中国电信桂林分公司、中国联通桂林市分公司、中国移动桂林分公司 |
|  |  |  |  | 广播电视报装 |  |  | 广西广电桂林分公司 |
|  | 5 | 信用修复 “一件事” | 市发展 改革委 | 统筹在“信用中国”网站及地方信用平台网站建立相关失信信息信用修复指引 |  |  | 市发展改革委 |
|  |  |  |  | 行政处罚信息修复 |  |  | 发展改革、市场监管等具备行政处罚职权的市有关单位和县级有关单位 |
|  |  |  |  | 异常经营名录信息修复 |  |  | 市市场监管局、县级市场监管部门 |
|  |  |  |  | 严重失信主体名单信息修复 |  |  | 市、县设列严重失信主体名单的有关部门 |
|  | 6 | 企业上市 合法合规 信息核查 “一件事” | 市发展改革委、市大数据和行政审批局 | 统筹相关申请核查信息的受理、分派、汇总和结果送达 |  |  | 市发展改革委、市大数据和行政审批局、县级发展改革部门、县级政管办 |
|  |  |  |  | 企业城市管理领域无违法违规信息核查 |  |  | 市城管委、县级市容环境卫生部门 |
|  |  |  |  | 企业规划自然资源领域无违法违规信息核查 |  |  | 市自然资源局、县级自然资源部门 |
|  |  |  |  | 企业违反劳动保障法律法规信息核查 |  |  | 市人力资源社会保障局、县级人力资源社会保障部门 |
|  |  |  |  | 企业生态环境保护领域无违法违规信息核查 |  |  | 市生态环境局 |
| 阶段 | 序号 | “一件事” 名称 | “一件事”市级牵头单位 | 具体事项 |  |  | 具体事项责任单位 |
| 经营发展 | 6 | 企业上市 合法合规 信息核查 “一件事” | 市发展改革委、市大数据和行政审批局 | 企业市场监管领域无违法违规信息核查 |  |  | 市市场监管局、县级市场监管部门 |
|  |  |  |  | 企业卫生和人员健康领域无违法违规信息核查 |  |  | 市卫生健康委、县级卫生健康部门 |
|  |  |  |  | 参保单位参保信息核查（查询） |  |  | 市医保局、县级医保部门 |
|  |  |  |  | 企业文化和旅游市场领域无违法违规信息核查 |  |  | 市文化广电和旅游局、县级文化和旅游部门 |
|  |  |  |  | 企业应急管理领域无违法违规信息核查 |  |  | 市应急管理局、县级应急管理部门 |
|  |  |  |  | 企业住房、工程建设领域无违法违规信息核查 |  |  | 市住房城乡建设局、县级住房城乡建设部门 |
|  |  |  |  | 企业人员住房公积金缴存信息核查 |  |  | 市住房公积金管理中心 |
|  |  |  |  | 企业科技领域无违法违规信息核查 |  |  | 市科技局、县级科技部门 |
|  |  |  |  | 企业交通运输领域无违法违规信息核查 |  |  | 市交通运输局、县级交通运输部门 |
|  |  |  |  | 企业合法纳税情况无违法违规信息核查 |  |  | 市税务局、县级税务部门 |
|  |  |  |  | 企业知识产权领域无违法违规信息核查 |  |  | 市市场监管局、县级市场监管部门 |
|  |  |  |  | 企业水资源保护领域无违法违规信息核查 |  |  | 市水利局、县级水利部门 |
|  |  |  |  | 企业消防安全无违法违规信息核查 |  |  | 桂林消防救援支队、县级消防救援部门 |
|  |  |  |  | 电信监管领域无行政处罚信息核查 |  |  | 市通管办 |
| 阶段 | 序号 | “一件事” 名称 | “一件事”市级牵头单位 | 具体事项 |  |  | 具体事项责任单位 |
| 注销退出 | 7 | 企业破产 信息核查 “一件事” | 市大数据和行政审批局 | 统筹相关申请核查信息的受理、分派、汇总和结果送达 |  |  | 市大数据和行政审批局、县级政管办 |
|  |  |  |  | 企业车辆信息核查 |  |  | 市公安局、县级公安机关 |
|  |  |  |  | 企业不动产登记信息核查 |  |  | 市自然资源局、县级自然资源部门 |
|  |  |  |  | 社会保险参保缴费记录核查 |  |  | 市税务局、县级税务部门 |
|  |  |  |  | 企业注册、登记等基本信息核查 |  |  | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |
|  |  |  |  | 企业人员医保缴存信息核查 |  |  | 市税务局、县级税务部门 |
|  |  |  |  | 企业房产信息核查 |  |  | 市住房城乡建设局、县级住房城乡建设部门 |
|  |  |  |  | 企业人员住房公积金缴存信息核查 |  |  | 市住房公积金管理中心 |
|  |  |  |  | 企业纳税缴税情况信息核查 |  |  | 市税务局、县级税务部门 |
|  |  |  |  | 企业海关税款缴纳、货物通关信息核查 |  |  | 桂林海关 |
| 注销退出 | 8 | 企业注销登记“一件事” | 市市场 监管局 | 税务注销 |  |  | 市税务局、县级税务部门 |
|  |  |  |  | 企业注销登记 |  |  | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |
|  |  |  |  | 海关报关单位备案注销 |  |  | 桂林海关 |
|  |  |  |  | 注销社会保险登记 |  |  | 市人力资源社会保障局、县级人力资源社会保障部门 |
|  |  |  |  | 银行账户注销 |  |  | 中国人民银行桂林市分行 |
|  |  |  |  | 企业印章注销 |  |  | 市公安局、县级公安机关 |
| 阶段 | 序号 | “一件事” 名称 | “一件事”市级牵头单位 | 具体事项 |  |  | 具体事项责任单位 |
| （二）个人事项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出生 | 9 | 新生儿出生“一件事” | 市卫生 健康委 | 《出生医学证明》办理（首签） |  |  | 市卫生健康委、县级卫生健康部门 |
|  |  |  |  | 预防接种证办理 |  |  |  |
|  |  |  |  | 本市户口登记（申报出生登记）1岁以下婚内本市生育 |  |  | 市公安局、县级公安机关 |
|  |  |  |  | 社会保障卡申领 |  |  | 市人力资源社会保障局、县级人力资源社会保障部门 |
|  |  |  |  | 生育医疗费用报销 |  |  | 市医保局、县级医保部门 |
|  |  |  |  | 办理居民医保登记 |  |  |  |
|  |  |  |  | 科学育儿指导服务登记 |  |  | 市卫生健康委、县级卫生健康部门 |
| 入学 | 10 | 教育入学 “一件事” | 市教育局 | 新生入学信息采集 |  |  | 市教育局、县级教育部门 |
|  |  |  |  | 户籍类证明 |  |  | 市公安局、县级公安机关 |
|  |  |  |  | 居住证 |  |  |  |
|  |  |  |  | 不动产权证书 |  |  | 市自然资源局、县级自然资源部门 |
|  |  |  |  | 社会保险参保缴费记录查询 |  |  | 市人力资源社会保障局、县级人力资源社会保障部门 |
| 阶段 | 序号 | “一件事” 名称 | “一件事”市级牵头单位 | 具体事项 |  |  | 具体事项责任单位 |
| 生活 | 11 | 社会保障卡居民服务 “一件事” | 市人力资源社会保障局 | 就业和人力资源服务、社保服务 |  |  | 市人力资源社会保障局、县级人力资源社会保障部门 |
|  |  |  |  | 就医购药 |  |  | 市医保局、县级医保部门 |
|  |  |  |  | 交通出行 |  |  | 市交通运输局、县级交通运输部门 |
|  |  |  |  | 文化体验 |  |  | 市文化广电和旅游局、县级文化和旅游部门 |
|  | 12 | 残疾人服务“一件事” | 市残联 | 残疾人证新办、换领、迁移、挂失补办、注销、残疾类别/等级变更 |  |  | 市残联、县级残联部门 |
|  |  |  |  | 困难残疾人生活补贴 |  |  | 市民政局、市残联、县级民政部门、县级残联部门 |
|  |  |  |  | 重度残疾人护理补贴 |  |  |  |
|  |  |  |  | 残疾人就业帮扶 |  |  | 市人力资源社会保障局、市残联、县级人力资源社会保障部门、县级残联部门 |
|  |  |  |  | 城乡居民基本养老保险补助 |  |  | 市人力资源社会保障局、县级人力资源社会保障部门 |
| 退休 | 13 | 退休 “一件事” | 市人力资源社会保障局 | 参保人员达到法定退休年龄领取基本养老保险待遇资格确认 |  |  | 市人力资源社会保障局、县级人力资源社会保障部门 |
|  |  |  |  | 基本养老保险视同缴费年限认定 |  |  |  |
|  |  |  |  | 特殊工种提前退休核准 |  |  |  |
|  |  |  |  | 因病或非因工致残完全丧失劳动能力提前退休（退职）核准 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新增退休人员养老保险待遇核定发放 |  |  |  |
|  |  |  |  | 职工基本医疗保险在职转退休 |  |  | 市医保局、县级医保部门 |
|  |  |  |  | 基本医疗保险视同缴费年限核定 |  |  |  |
|  |  |  |  | 离休、退休提取住房公积金 |  |  | 市住房公积金管理中心 |
|  |  |  |  | 城镇独生子女父母奖励金 |  |  | 市卫生健康委、县级卫生健康部门 |
|  |  |  |  | 户籍信息确认 |  |  | 市公安局、县级公安机关 |
| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 落实国家“高效办成一件事”2024年度新一批重点事项清单任务分工表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 | 序号 | “一件事” 名称 | “一件事”市级牵头单位 |  | 具体事项 | 具体事项责任单位 |  |
| （一）企业事项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营 发展 | 1 | 企业 迁移登记 | 市市场监管局、市大数据和行政审批局 |  | 企业迁入申请 | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |  |
|  |  |  |  |  | 企业迁出调档 | 迁出地市场监管部门 |  |
|  |  |  |  |  | 企业变更登记 | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |  |
|  |  |  |  |  | 企业税务迁出申请 | 迁出地税务部门 |  |
|  |  |  |  |  | 迁出地住房公积金个人账户封存 | 迁出地住房公积金管理部门 |  |
|  |  |  |  |  | 迁入地住房公积金单位登记开户 | 市住房公积金管理中心 |  |
|  |  |  |  |  | 迁出地社会保险单位基本信息变更 | 迁出地人力资源社会保障部门 |  |
|  |  |  |  |  | 迁入地企业社会保险登记 | 市人力资源社会保障局、县级人力资源社会保障部门 |  |
|  | 2 | 企业 数据填报 | 市市场 监管局 |  | 市场监管年报填报 | 市市场监管局、市税务局、市统计局、县级市场监管部门、县级税务部门、县级统计部门 |  |
|  |  |  |  |  | 工业产品获证企业年报填报 |  |  |
|  |  |  |  |  | 年度财务报表填报 |  |  |
|  |  |  |  |  | 统计报表填报 |  |  |
|  |  |  |  |  | 社保信息填报 | 市人力资源社会保障局、县级人力资源社会保障部门 |  |
|  |  |  |  |  | 海关管理企业年报填报 | 桂林海关 |  |
|  |  |  |  |  | 外商投资企业（机构）年报填报 | 市商务局、县级商务部门 |  |
| 阶段 | 序号 | “一件事”名称 | “一件事”市级牵头单位 |  | 具体事项 |  | 具体事项责任单位 |
| 经营 发展 | 3 | 大件运输 | 市交通运输局、市大数据和行政审批局 |  | 公路超限运输许可 |  | 市大数据和行政审批局、县级交通运输部门 |
|  |  |  |  |  | 特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）审批 |  | 市大数据和行政审批局、县级市政工程部门 |
|  |  |  |  |  | 特型机动车临时行驶车号牌核发 |  | 市公安局、县级公安机关 |
| （二）个人事项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活 | 4 | 就医费用 报销 | 市医保局 |  | 职工医保个人账户家庭共济办理 |  | 市医保局、县级医保部门 |
|  |  |  |  |  | 基本医疗保险参保人员异地就医备案 |  |  |
|  |  |  |  |  | 五种门诊慢特病费用跨省直接结算 |  |  |
|  |  |  |  |  | 医疗费用报销直接结算 |  |  |
| 安居 | 5 | 住房公积金个人住房贷款购房 | 市住房公积金管理中心 |  | 房屋交易合同网签备案 |  | 市住房城乡建设局、县级住房城乡建设部门 |
|  |  |  |  |  | 个人身份信息核验 |  | 市公安局、县级公安机关 |
|  |  |  |  |  | 婚姻信息核验 |  | 市民政局、县级民政部门 |
|  |  |  |  |  | 征信信息查询 |  | 中国人民银行桂林市分行 |
|  |  |  |  |  | 贷款审批 |  | 市住房公积金管理中心 |
|  |  |  |  |  | 借款合同面签 |  |  |
|  |  |  |  |  | 房地产交易税费申报 |  | 市税务局、县级税务部门 |
|  |  |  |  |  | 不动产抵押登记 |  | 市自然资源局、县级自然资源部门 |
| 阶段 | 序号 | “一件事” 名称 | “一件事”市级牵头单位 |  | 具体事项 |  | 具体事项责任单位 |
| 安居 | 6 | 申请公租房 | 市住房城乡建设局 |  | 保障性住房信息核查 |  | 市住房城乡建设局、县级住房城乡建设部门 |
|  |  |  |  |  | 个人身份信息核验（户籍信息、居住证信息） |  | 市公安局、县级公安机关 |
|  |  |  |  |  | 车辆信息核验 |  |  |
|  |  |  |  |  | 低保、特困、低收入人员信息核验 |  | 市民政局、县级民政部门 |
|  |  |  |  |  | 婚姻信息核验 |  |  |
|  |  |  |  |  | 新就业无房人员学历信息核验 |  | 市教育局、县级教育部门 |
|  |  |  |  |  | 社会保险参保缴费记录查询 |  | 市人力资源社会保障局、县级人力资源社会保障部门 |
|  |  |  |  |  | 不动产登记信息核验 |  | 市自然资源局、县级自然资源部门 |
| 就业 | 7 | 退役军人 服务 | 市退役军人事务局 |  | 退役报到 |  | 市退役军人事务局、县级退役军人事务部门 |
|  |  |  |  |  | 自主就业一次性经济补助金的给付 |  |  |
|  |  |  |  |  | 自主就业职业技能培训和就业创业指导 |  |  |
|  |  |  |  |  | 户口登记（退役军人恢复户口） |  | 市公安局、县级公安机关 |
|  |  |  |  |  | 居民身份证申领 |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会保险登记 |  | 市人力资源社会保障局、县级人力资源社会保障部门 |
|  |  |  |  |  | 军地养老保险关系转移接续 |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会保障卡（含电子社保卡）申领 |  |  |
|  |  |  |  |  | 基本医疗保险参保和变更登记 |  | 市医保局、县级医保部门 |
|  |  |  |  |  | 基本医疗保险关系转移接续 |  |  |
|  |  |  |  |  | 预备役登记 |  | 县级人民武装部门 |
| 阶段 | 序号 | “一件事” 名称 | “一件事”市级牵头单位 |  | 具体事项 |  | 具体事项责任单位 |
| 教育 | 8 | 留学服务 | 市教育局 |  | 自费出国留学人员存档服务 |  | 自治区级事项（自治区教育厅） |
|  |  |  |  |  | 国家公派留学人员派出服务 |  |  |
|  |  |  |  |  | 国（境）外学历学位认证 |  |  |
|  |  |  |  |  | 留学人员就业报到 |  |  |
|  |  |  |  |  | 个人因私出入境记录查询 |  | 市公安局、县级公安机关 |
|  |  |  |  |  | 企业营业执照信息核验 |  | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |
|  |  |  |  |  | 社会保险参保缴费记录查询 |  | 市人力资源社会保障局、县级人力资源社会保障部门 |
|  |  |  |  |  | 个人身份信息核验（户籍信息） |  | 市公安局、县级公安机关 |

| 附件4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 落实自治区“高效办成一件事”2024年度重点事项清单任务分工表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | “一件事”名称 | “一件事” 市级牵头单位 | 具体事项 | 必要性 | 具体事项责任单位 |  |
| 1 | 开办药店“一件事” | 市大数据和 行政审批局 | 企业营业执照信息核验 | 基础事项 | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |  |
|  |  |  | 药品零售企业筹建审批 | 基础事项 | 市大数据和行政审批局 |  |
|  |  |  | 第三类医疗器械经营许可 | 情形事项 |  |  |
|  |  |  | 第二类医疗器械经营备案—新开办 | 情形事项 | 市市场监管局 |  |
|  |  |  | 食品经营许可新办审批 | 情形事项 | 县级市场监管部门 |  |
|  |  |  | 食品经营（仅销售预包装食品）经营者备案新办 | 情形事项 | 市市场监管局、县级市场监管部门 |  |
| 2 | 开办健身房“一件事” | 市大数据和 行政审批局 | 企业营业执照信息核验 | 基础事项 | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |  |
|  |  |  | 食品经营许可新办审批 | 情形事项 | 县级市场监管部门 |  |
|  |  |  | 高危险性体育项目经营许可—新办 | 情形事项 | 市大数据和行政审批局、县级体育部门 |  |
|  |  |  | 公共场所卫生许可—新办 | 情形事项 | 市大数据和行政审批局、县级卫生健康部门 |  |
| 3 | 开办超市/便利店 “一件事” | 市大数据和 行政审批局 | 企业营业执照信息核验 | 基础事项 | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |  |
|  |  |  | 食品经营许可新办审批 | 情形事项 | 县级市场监管部门 |  |
|  |  |  | 烟草专卖零售许可证新办 | 情形事项 | 市烟草局、县级烟草部门 |  |
|  |  |  | 药品零售企业筹建审批 | 情形事项 | 市大数据和行政审批局 |  |
|  |  |  | 第二类医疗器械经营备案—新开办 | 情形事项 | 市市场监管局 |  |
|  |  |  | 出版物零售业务经营许可 | 情形事项 | 市大数据和行政审批局、县级新闻出版部门 |  |
|  |  |  | 公共场所卫生许可—新办 | 情形事项 | 市大数据和行政审批局、县级卫生健康部门 |  |
|  |  |  | 城镇污水排入排水管网许可首次申请 | 情形事项 | 市大数据和行政审批局、县级城镇排水部门 |  |
| 序号 | “一件事”名称 | “一件事” 市级牵头单位 | 具体事项 | 必要性 | 具体事项责任单位 |  |
| 4 | 开办书店“一件事” | 市大数据和 行政审批局 | 企业营业执照信息核验 | 基础事项 | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |  |
|  |  |  | 出版物零售业务经营许可 | 基础事项 | 市大数据和行政审批局、县级新闻出版部门 |  |
|  |  |  | 公共场所卫生许可—新办 | 情形事项 | 市大数据和行政审批局、县级卫生健康部门 |  |
|  |  |  | 食品经营许可新办审批 | 情形事项 | 县级市场监管部门 |  |
| 5 | 开办互联网医院“一件事” | 市大数据和 行政审批局 | 企业营业执照信息核验 | 基础事项 | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |  |
|  |  |  | 医疗机构执业登记—新办执业登记 | 基础事项 | 市大数据和行政审批局、县级卫生健康部门 |  |
|  |  |  | 药品互联网信息服务备案 | 情形事项 | 自治区级事项（自治区药监局） |  |
| 6 | 开办宾馆“一件事” | 市公安局 | 企业营业执照信息核验 | 基础事项 | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |  |
|  |  |  | 旅馆业特种行业许可 | 基础事项 | 县级公安机关 |  |
|  |  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 基础事项 | 县级消防救援机构 |  |
|  |  |  | 公共场所卫生许可—新办 | 基础事项 | 市大数据和行政审批局、县级卫生健康部门 |  |
|  |  |  | 城镇污水排入排水管网许可首次申请 | 情形事项 | 市大数据和行政审批局、县级城镇排水部门 |  |
|  |  |  | 食品经营许可新办审批 | 情形事项 | 县级市场监管部门 |  |
| 序号 | “一件事”名称 | “一件事” 市级牵头单位 | 具体事项 | 必要性 | 具体事项责任单位 |  |
| 7 | 开办游泳场/游泳馆 “一件事” | 市大数据和 行政审批局 | 企业营业执照信息核验 | 基础事项 | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |  |
|  |  |  | 高危险性体育项目经营许可—新办 | 基础事项 | 市大数据和行政审批局、县级体育部门 |  |
|  |  |  | 公共场所卫生许可—新办 | 基础事项 | 市大数据和行政审批局、县级卫生健康部门 |  |
|  |  |  | 城镇污水排入排水管网许可首次申请 | 情形事项 | 市大数据和行政审批局、县级城镇排水部门 |  |
|  |  |  | 食品经营许可新办审批 | 情形事项 | 县级市场监管部门 |  |
| 8 | 开办无人 药品超市 “一件事” | 市大数据和 行政审批局 | 企业营业执照信息核验 | 基础事项 | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |  |
|  |  |  | 药品零售企业筹建审批 | 情形事项 | 市大数据和行政审批局 |  |
|  |  |  | 第二类医疗器械经营备案—新开办 | 情形事项 | 市市场监管局 |  |
|  |  |  | 出版物零售业务经营许可 | 情形事项 | 市大数据和行政审批局、县级新闻出版部门 |  |
|  |  |  | 公共场所卫生许可—新办 | 情形事项 | 市大数据和行政审批局、县级卫生健康部门 |  |
| 9 | 开办校外体育培训机构“一件事” | 市大数据和 行政审批局 | 企业营业执照信息核验 | 基础事项 | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |  |
|  |  |  | 食品经营许可新办审批 | 情形事项 | 县级市场监管部门 |  |
|  |  |  | 高危险性体育项目经营许可—新办 | 情形事项 | 市大数据和行政审批局、县级体育部门 |  |
|  |  |  | 城镇污水排入排水管网许可首次申请 | 情形事项 | 市大数据和行政审批局、县级城镇排水部门 |  |
| 序号 | “一件事”名称 | “一件事” 市级牵头单位 | 具体事项 | 必要性 | 具体事项责任单位 |  |
| 10 | 开办民办 幼儿园 “一件事” | 市教育局 | 企业营业执照信息核验 | 基础事项 | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |  |
|  |  |  | 中等及以下其他教育机构设立审批 | 基础事项 | 县级教育部门 |  |
|  |  |  | 城镇污水排入排水管网许可首次申请 | 情形事项 | 市大数据和行政审批局、县级城镇排水部门 |  |
|  |  |  | 食品经营许可新办审批 | 情形事项 | 县级市场监管部门 |  |
| 11 | 开办饮料 生产企业“一件事” | 市大数据和 行政审批局 | 企业营业执照信息核验 | 基础事项 | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |  |
|  |  |  | 重要工业产品生产许可证核发 | 基础事项 | 市大数据和行政审批局 |  |
|  |  |  | 城镇污水排入排水管网许可首次申请 | 基础事项 | 市大数据和行政审批局、县级城镇排水部门 |  |
|  |  |  | 食品生产许可（新办） | 情形事项 | 市大数据和行政审批局 |  |
| 12 | 内资企业 特种设备 使用登记“一件事” | 市大数据和 行政审批局 | 特种设备使用登记—首次申请 | 基础事项 | 市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |  |
|  |  |  | 《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目备案—工业和信息化项目 | 情形事项 | 市工业和信息化局 |  |
|  |  |  | 企业投资项目备案（内资项目） | 情形事项 | 市发展改革委和有备案权限的市有关单位、县级发展改革部门 |  |
| 13 | 充电桩建设“一件事” | 市发展改革委 | 企业投资项目备案（内资项目） | 基础事项 | 市发展改革委和有备案权限的市有关单位、县级发展改革部门 |  |
|  |  |  | 企业投资项目备案（外商投资项目） | 基础事项 |  |  |
|  |  |  | 高压报装 | 基础事项 | 广西电网桂林供电局 |  |
| 序号 | “一件事”名称 | “一件事” 市级牵头单位 | 具体事项 | 必要性 | 具体事项责任单位 |  |
| 14 | 农村户籍 申请建房“一件事” | 市农业农村局 | 农村村民宅基地审批 | 基础事项 | 乡级人民政府 |  |
|  |  |  | 乡村建设规划许可 | 基础事项 | 县级自然资源部门、乡级人民政府 |  |
| 15 | 开办眼镜店“一件事” | 市大数据和 行政审批局 | 企业营业执照信息核验 | 基础事项 | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |  |
|  |  |  | 第三类医疗器械经营许可 | 情形事项 | 市大数据和行政审批局 |  |
|  |  |  | 医疗器械网络交易服务第三方平台备案 | 情形事项 | 自治区级事项（自治区药监局） |  |
| 16 | 开办宠物医院“一件事” | 市大数据和 行政审批局 | 企业营业执照信息核验 | 基础事项 | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |  |
|  |  |  | 动物诊疗许可（新办、变更从业地点、变更诊疗活动范围） | 基础事项 | 市大数据和行政审批局、县级农业农村部门 |  |
| 17 | 开办经营性人力资源 服务机构 “一件事” | 市大数据和 行政审批局 | 企业营业执照信息核验 | 基础事项 | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |  |
|  |  |  | 人力资源服务许可 | 情形事项 | 市大数据和行政审批局、县级人力资源社会保障部门 |  |
|  |  |  | 劳务派遣经营许可 | 情形事项 |  |  |
| 18 | 开办烟花 爆竹店 “一件事” | 市应急管理局 | 企业营业执照信息核验 | 基础事项 | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |  |
|  |  |  | 烟花爆竹经营（零售）布点 | 基础事项 | 县级应急管理部门 |  |
|  |  |  | 烟花爆竹经营（零售）许可（首次申请） | 基础事项 |  |  |
| 序号 | “一件事”名称 | “一件事” 市级牵头单位 | 具体事项 | 必要性 | 具体事项责任单位 |  |
| 19 | 农作物 种子经营“一件事” | 市大数据和 行政审批局 | 企业营业执照信息核验 | 基础事项 | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |  |
|  |  |  | 非主要农作物种子生产经营许可 | 基础事项 | 市大数据和行政审批局、县级农业农村部门 |  |
|  |  |  | 其他主要农作物种子生产经营许可 | 基础事项 |  |  |
| 20 | 开办电影院“一件事” | 市大数据和 行政审批局 | 企业营业执照信息核验 | 基础事项 | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |  |
|  |  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 基础事项 | 县级消防救援机构 |  |
|  |  |  | 电影放映单位设立审批 | 基础事项 | 市大数据和行政审批局、县级电影主管部门 |  |
|  |  |  | 公共场所卫生许可—新办 | 基础事项 | 市大数据和行政审批局、县级卫生健康部门 |  |
|  |  |  | 城镇污水排入排水管网许可首次申请 | 情形事项 | 市大数据和行政审批局、县级城镇排水部门 |  |
|  |  |  | 食品经营许可新办审批 | 情形事项 | 县级市场监管部门 |  |
| 21 | 开办机动车维修企业“一件事” | 市交通运输局 | 企业营业执照信息核验 | 基础事项 | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |  |
|  |  |  | 机动车维修经营备案 | 基础事项 | 县级交通运输部门 |  |
|  |  |  | 食品经营许可新办审批 | 情形事项 | 县级市场监管部门 |  |
|  |  |  | 城镇污水排入排水管网许可首次申请 | 情形事项 | 市大数据和行政审批局、县级城镇排水部门 |  |
| 序号 | “一件事”名称 | “一件事” 市级牵头单位 | 具体事项 | 必要性 | 具体事项责任单位 |  |
| 22 | 开办公章 刻制公司“一件事” | 市公安局 | 企业营业执照信息核验 | 基础事项 | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |  |
|  |  |  | 公章刻制业特种行业许可证核发 | 基础事项 | 县级公安机关 |  |
| 23 | 开办建筑业企业“一件事” | 市大数据和 行政审批局 | 企业营业执照信息核验 | 基础事项 | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |  |
|  |  |  | 首次申请建筑业企业资质 | 基础事项 | 市大数据和行政审批局 |  |
|  |  |  | 首次申请安全生产许可证 | 基础事项 | 自治区级事项（自治区住房城乡建设厅） |  |
| 24 | 非公共租赁住房公积金提取“一件事” | 市住房公积金管理中心 | 租赁非公共租赁住房提取 | 基础事项 | 市住房公积金管理中心 |  |
|  |  |  | 不动产登记信息查询 | 基础事项 | 市自然资源局 |  |
|  |  |  | 婚姻登记信息查询及核对 | 情形事项 | 市民政局、县级民政部门 |  |
| 25 | 社会团体变更“一件事” | 市大数据和 行政审批局 | 社会团体变更登记 | 基础事项 | 市大数据和行政审批局、县级民政部门 |  |
|  |  |  | 章程修改—社会团体 | 基础事项 |  |  |
| 26 | 民办非企业单位变更“一件事” | 市大数据和 行政审批局 | 民办非企业单位变更登记 | 基础事项 | 市大数据和行政审批局、县级民政部门 |  |
|  |  |  | 章程修改—民办非企业单位 | 基础事项 |  |  |

| 附件5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 落实桂林市“高效办成一件事”2024年度重点事项清单任务分工表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | “一件事”名称 | “一件事” 市级牵头单位 | 具体事项 | 必要性 | 具体事项责任单位 |
| 1 | 开办绿化苗生产经营公司“一件事” | 市大数据和 行政审批局 | 企业营业执照信息核验 | 基础事项 | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |
|  |  |  | 林草种子生产经营许可证核发 | 基础事项 | 市大数据和行政审批局、县级林草部门 |
| 2 | 开办旅行社“一件事” | 市大数据和 行政审批局 | 企业营业执照信息核验 | 基础事项 | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |
|  |  |  | 旅行社设立许可 | 基础事项 | 市大数据和行政审批局 |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 情形事项 | 市大数据和行政审批局、县级市容环境卫生部门 |
| 3 | 开办经营性文化艺术类校外培训机构“一件事” | 市文化广电和旅游局 | 企业营业执照信息核验 | 基础事项 | 市市场监管局、市大数据和行政审批局、县级市场监管部门 |
|  |  |  | 文化艺术类校外培训机构设立 | 基础事项 | 县级文化和旅游部门 |
|  |  |  | 建设工程消防验收备案 | 情形事项 | 市住房城乡建设局、县级住房城乡建设部门 |