桂林市风力发电“十二五”

发 展 规 划

桂林市发展和改革委员会

二0一一年十二月

目    录

1  规划概述	1

1.1  基础条件和环境分析	1

1.2  桂林市能源资源及电源结构	1

1.3  桂林市风资源及开发利用现状	3

1.4  桂林市发展风力发电的条件	3

2  桂林市电网发展概况	5

2.1  桂林市电网现状	5

2.2  存在问题及发展规划	6

3  规划指导思想、目的及原则	8

3.1  指导思想	9

3.2   规划目的	9

3.3   规划原则	9

4  风电场选址	10

4.1  风电场的选址原则	10

4.2  风电场初步选址	10

5  风电场建设条件	12

5.1  兴安县各规划场址	12

5.2  全州县各规划场址	19

5.3  恭城县各规划场址	27

5.4  灌阳县各规划场址	32

5.5  灵川县各规划场址	37

5.6  资源县规划场址	45

5.7  龙胜县各规划场址	46

5.8  荔浦县规划场址	49

6  风电场规划装机容量	52

7  风电场接入系统方案	55

8  环境影响初步评价	59

8.1  各规划场址涉及环境敏感点概况	59

8.2  水土流失及水土保持	61

8.3  环境保护初步结论及建议	61

8.4  节能及减排效益分析	62

9  投资估算	66

10  风电场开发顺序	69

11  规划实施措施	72

附  图

1、桂林市“十二五”各规划风电场地理位置示意图

2、桂林市“十三五”各规划风电场地理位置示意图

桂林市风力发电“十二五”发展规划

- 1  规划概述

## 1.1  基础条件和环境分析

能源是经济和社会发展的重要基础，风能资源是清洁的可再生能源，是我国有待加强开发的新型能源资源。随着我国《可再生能源法》的颁布实施，确立了保障可再生能源发展的激励措施，风力发电发展依法得到鼓励。风电以其丰富的资源、良好的环境效益，将成为21世纪中国重要的电源。大力发展风力发电，是实现我国经济和社会可持续发展的重要措施。

桂林市位于广西壮族自治区东北部，距首府南宁市约430km，地处湘桂走廊南端，E109°36′至111°29′、N24°15′至26°23′，北面与湖南省交界，西面和南面与柳州地区相连，东面与贺州地区毗邻，区位条件比较优越。桂林市多个县域地处越城岭山脉和海洋山山脉中间地带的湘桂走廊，是南北气流运行的通道，是冷空气入桂的主要途径，另外桂林市多个县域的高山地区，境内分布有八十里大南山、猫儿山、越城岭、海洋山、都庞岭等山脉，海拔均在1000m以上，最高海拔2141m（猫儿山），由于海拔较高，气流受周边地形阻挡影响较小，这些区域的年平均风速较大，风能资源丰富，资源金紫山、龙胜南山两个风电场就是典型代表。根据进一步考察测量，处于湘桂走廊的全州、兴安、灵川等县部分低海拔地势平坦区域以及全州、灌阳、资源、恭城、荔浦等县的高海拔山脉，风资源条件较好，具有风电场开发潜力。

## 1.2  桂林市能源资源及电源结构

桂林市位于广西的东北部，为全国能源资源缺乏的区域之一，煤炭、石油和天然气等常规能源资源十分匮乏，均需从外地购入，水力资源利用多以小规模、径流式电站为主。

桂林境内河流密布，有漓江、湘江、洛青江、浔江、资江5条江，另有集雨面积在100km2以上的支流65条，全市多年平均总水量为403.81亿m3，河流落差大，水利资源丰富。水能理论蕴藏量约2700MW，可开发量为1070MW，开发潜力巨大，已建成亚洲第一座超千米高水头电站──全州天湖水电站等一批水电站。

2010年桂林电网地方电源装机容量共737.3MW（含自备电厂，不含统调电厂），其中水电装机容量共685.3MW，火电装机容量共52MW；2010年桂林电网地方电源发电量2200.15 GW.h，其中水电发电量2019.65 GW.h，火电发电量180.5GW.h。2010年桂林电网统调电厂装机容量共1025.5MW，其中水电装机容量385.5MW，火电装机容量640MW；年发电量5105.98 GW.h，其中水电发电量977.07GW.h，火电发电量4128.91 GW.h。

2010年桂林市全网主网供电量6292.53GW.h，购省外电量294.87 GW.h，送省外电量57.98 GW.h，2010年桂林市全社会用电量约为8729.6 GW.h，较上年增长17.7%，最大负荷约为1800MW。

- 1.3 桂林市风资源利用现状

截至2011年10月底，桂林市资源金紫山风电场一期工程、二期工程及龙胜南山风电场一期工程已通过自治区发改委核准，核准总容量约150MW，三个工程均已开工建设，预计2012年上半年实现全部并网发电；南山风电场二期工程、桂林天湖风电场、兴安源江风电场、兴安唐家冲风电场等4个工程的可行性研究报告已编制完成，并已通过广西工程咨询中心组织的专家组评估，正在加紧进行各专题报告编制及相关支持性文件的报批工作，预计2012年上半年将获得自治区发改委的核准，届时核准的总容量将达到约350MW（含已在建工程）。

恭城西岭、恭城燕子山、恭城园石山、兴安殿堂、兴安道坪、兴安平岭、兴安西坑、灌阳马头、桂林昌盛坪等一批项目正在进行可行性研究报告的编制工作，总装机规模约450MW；其余具备一定开发潜力的场址基本都已开展前期测风工作。

## 1.4  桂林市发展风力发电的条件

- 1.4.1  风能资源较丰富

桂林市多个县域地处湘桂走廊或分布高海拔山脉。湘桂走廊自古以来就是南北交通要塞，也是南北气流运行的通道，是冷空气入桂的主要途径，该区域易形成狭管效应，使得该区域的风资源较为丰富。此外，由于高海拔山区具有独特的地形优势，气流不易受周边区域地形影响，气流来往通畅，时常形成大风天气。因此，从地形及气象成因分析，桂林市境内的湘桂走廊及高海拔地区，为广西风能资源相对较丰富区域。

根据气象资料统计，桂林市以冬春季节风速较大，夏秋季节风速较小，受地形及气候影响，桂林市境内全年风向以偏北风为主，且风向稳定。据实测资料分析，桂林市湘桂走廊区域及高海拔山区的风资源较为丰富，风功率密度等级大多在二级及以上，个别区域风功率密度等级接近四级。

- 1.4.2  能源需求量较大

根据负荷预测，预计2015、2020年桂林市电网用电量分别约为15700GW.h、23300GW.h，最大负荷分别约为3104MW、4627MW，十二五”和“十三五”期间电量年均增长率分别约为12.46%和8.22%；2015年、2020年广西全社会用电量分别为180000GW.h、252000GW.h，最大负荷分别为30600MW、42000MW。

虽从桂林市负荷预测分析，桂林市电网的负荷有限，区域本身对风电的消纳空间有限，但桂林市境内的风电场的供电范围为整个广西电网，桂林市与柳州等地市相邻，柳州等地属于广西主要的工业城市，对负荷需求量大，且自身可开发的风能资源非常有限，桂林市可将其丰富风能资源，通过广西电网统一协调调度，输送到临区电网，一方面可以解决风电的消纳问题，又可为缺电地区提供电力，协调地区性电力供需矛盾，促进地区的经济发展。此外，桂林市多个县域地处湘桂走廊或具有高海拔山脉，为广西风能资源相对较丰富区域。风能资源在季节上分布与水电资源相反，风力发电与水力发电在时间上有一定的互补性。

- 1.4.3  风电技术较为成熟

经过多年的实践，风力发电的技术基本成熟。近年来，我国已能自主生产1.5MW、2MW、2.5MW及多兆瓦级风电机组，技术不断成熟，多兆瓦级风机亦开始投入商业试运营。随着风电技术的不断成熟，国内风电场的本土化风电机组所占市场份额已达80%以上，大规模发展风电的条件日趋成熟，风机设备价格亦大幅降低，大大降低了风电场的建设成本。此外，桂林市资源金紫山、龙胜南山两个高海拔山区风电项目已开工建设，为桂林市的风能开发利用奠定了良好的技术基础，并积累了宝贵的经验。

- 1.4.4  道路交通较便利

桂林市地处湘桂走廊要道，四通八达的公路直通广西各地和临近省份，国道322、323线穿境而过，其中市境内322线已改造成高等级公路。

铁路北接京广线，南接黔桂、枝柳动脉，湘桂铁路纵贯湘桂走廊，在建贵广高速铁路（设计时速300km/h）境内设有桂林、阳朔、恭城、五通四个客运站，火车可直达国内主要城市。建设中的柳州至桂林的城际高速铁路会使桂林与柳州、来宾、南宁等市的发展更加密切。

“十二五”期间，桂林市将建设国际区域性综合交通运输枢纽。全面推进交通基础设施建设，着力构建公路、铁路、民航、内河航运综合交通运输体系，把桂林建设成为国际区域性综合交通运输枢纽，形成“桂粤湘黔”交界区域重要中心城市。桂林市便利的交通状况为风电场的建设、施工提供了较好的外部交通、运输的条件。

- 1.4.5  前期工作管理规范

为了做好风电场建设前期工作，促进我国风电持续、快速、健康发展，国家发改委组织国家气象局、中国水电工程顾问集团公司制定了风电场项目前期工作管理办法和有关技术规定，包括《风电特许权项目前期工作管理办法》、《全国风能资源评价技术规定》、《风电场预可行性研究报告编制办法》、《风电场场址选择技术规定》、《风电场风能资源测量和评估技术规定》、《风电场场址工程地质勘察技术规定》、《风电场工程投资估算编制办法》等。这些办法的出台对风电行业的发展进行了规范化的管理，有效的避免了盲目性带来的危害。

- 2  桂林市电网发展概况

## 2.1  桂林市电网现状

桂林电网的供电范围主要为桂林市。目前，桂林电网最高电压等级为500kV，西电东送北通道（贵广500kV交流）从桂林中部贯穿而过。至2010年底，桂林电网主要通过500kV桂林变电站及永福电厂供电，并通过柳东～桂林2回500kV线路及沙塘～侯寨、沙塘～挡村、城关～田岭3回220kV线路与广西电网连接。拥有500kV变电站1座，即桂林变（1×750MVA），变压器1台，总变电容量750MVA；220kV变电站11座，变压器19台，总变电容量2760MVA；110kV变电站43座，变压器77台，总变电容量3007.5MVA。拥有220kV输电线路共24回，总长约1197km；110kV输电线路共64回，总长约1425km。

2010年桂林电网地方电源装机容量共737.3MW（含自备电厂，不含统调电厂），其中水电装机容量共685.3MW，火电装机容量共52MW；2010年桂林电网地方电源发电量2200.15 GW.h，其中水电发电量2019.65 GW.h，火电发电量180.5GW.h。2010年桂林电网统调电厂装机容量共1025.5MW，其中水电装机容量385.5MW，火电装机容量640MW；年发电量5105.98 GW.h，其中水电发电量977.07GW.h，火电发电量4128.91 GW.h。桂林电网主要统调电源为永福电厂，2010年末装机容量640MW（另外2×142MW机组已于2010年5月份退役），2010年发电量4128.9GW.h。

2010年桂林市全网主网供电量6292.53GW.h，购省外电量294.87 GW.h，送省外电量57.98 GW.h，2010年桂林市全社会用电量约为8729.6 GW.h，较上年增长17.7%，最大负荷约为1800MW。

- 2.2  存在问题及发展规划

1）电源支撑不足。

目前，桂林电网主要通过500kV桂林变和城关～田岭、沙塘～侯寨、沙塘～挡村3回220kV线路与广西主电网连接。网区内电源主要为地方小水电和永福电厂，小水电绝大多数是径流式电站，调节能力极差，枯水期出力很小，对电网支持作用有限；2010年底，永福电厂装机容量640MW。500kV桂林变和永福电厂构成了桂林电网主要的供电电源，且桂林变仅一台主变。在永福电厂一台机组停运的情况下，若发生500kV桂林主变故障，桂林电网最大需通过3回220kV线路从相邻的柳州网区送入电力约1480MW，届时城关～田岭线路严重过载。

2）部分220kV变电站主变容量不足，负载率高。

目前，220kV田岭变主变容量2×120MVA，供电范围包括荔浦、阳朔、平乐和恭城4县，由于负荷发展较快，2010年已过载运行，更无法满足N-1运行要求。当1台主主变故障时，另一台主变严重过载，负荷无法转移，需切除部分负荷。

220kV大丰变主变容量2×150MVA，主要向桂林市区北部和灵川县供电，2010年已过载运行。当1台主主变故障时，另一台主变严重过载，负荷转移困难，需切除部分负荷。

3）局部地区110kV变电站布点和容量不足。

随着桂林市经济快速发展，电力需求也随之快速增长，部分变电站负载率较高，不能适应负荷发展需要和供电可靠性的要求，如110kV灵川变（容量为2×40MVA）目前已满载运行，不能满足主变N-1的运行要求，同时灵川变采用了35kV、10kV母联分列运行的方式 ，降低了灵川县网和灵川氮肥厂大用户的供电可靠性。此外，110kV李家寨变、金山变、二塘变、百寿变、全州中心变、梅中变、西河变和龙口变均以满载运行。

- 4）电网发展规划

桂林电网处于广西电网末端，是广西电网中的负荷较大的网区之一。同时，桂林电网处于南方电网西电东送北通道的中部，是南方电网西电东送中的一个负荷落点，是广西电网、南方电网的重要组成部分和“西电东送”的有力支撑，桂林电网的建设直接影响到广西电网以及南方电网的安全可靠运行。未来十年，桂林市电网规划将进一步突出桂林市作为国际著名旅游城市和南方电网重要城市的定位，在满足国民经济发展对负荷需求的基础上，按照 “安全、可靠、先进”的总体目标要求，提出桂林市电力发展远期目标网架，远近结合，有序建设，构建“主网坚强、配网灵活、安全可靠、技术先进”的现代化桂林电网，确保“西电东送”通道安全可靠，充分满足桂林市经济社会发展、城市建设对电力的需求。

根据负荷预测，预计2015、2020年桂林市电网用电量分别约为15700GW.h、23300GW.h，最大负荷分别约为3104MW、4627MW，十二五”和“十三五”期间电量年均增长率分别约为12.46%和8.22%；2015年、2020年广西全社会用电量分别为180000GW.h、252000GW.h，最大负荷分别为30600MW、42000MW。

“十二五”期间，桂林电网将新增500kV变电容量175万kVA，新增500kV线路16km。至2015年，桂林电网有500kV变电站2座，变电容量250万kVA。新增220kV变电站10座，扩建220kV变电站4座，新增220kV变电容量222万kVA，新建、改建220kV线路1538km。至2015年，桂林电网有220kV公用变电站21座，变电容量498万kVA。新增110kV变电站38座，扩建110kV变电站6座，新增110kV变电容量216.3万kVA，新建、改建110kV线路1111km。至2015年，桂林电网有110kV公用变电站79座，变电容量509.4万kVA。

“十三五”期间，桂林电网新增500kV变电站1座，扩建1座，新增500kV变电容量200万kVA。至2020年，桂林电网有500kV变电站3座，变电容量550万kVA。新增220kV变电站3座，扩建220kV变电站11座，新增220kV变电容量252万kVA。至2020年，桂林电网有220kV公用变电站24座，变电容量750万kVA。新增110kV变电站26座，扩建110kV变电站22座，新增110kV变电容量224.3万kVA。至2020年，桂林电网有110kV公用变电站105座，变电容量733.7万kVA。

## 3  规划指导思想、目的及原则

- 3.1  指导思想

围绕“富民强桂”新跨越的目标要求，坚持以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，深入实施西部大开发战略，坚持走农业稳市、文化立市、旅游兴市、工业强市之路，以清洁能源工业带动其他产业发展，为促进全市经济社会的繁荣和可持续发展提供保障。抓住国家加快发展可再生能源的历史机遇，合理开发利用桂林市境内丰富的风能资源，积极争取国家支持，在国家有关法律和政策的支持下，加大风力发电产业的建设力度。通过风力发电的大规模发展，促进桂林市风力发电技术水平的提高和电力事业的发展，使风力发电成为具有市场竞争力的清洁能源工业，打造成为广西风电基地。

- 3.2  规划目的

本次规划重点对桂林市发展风力发电产业的风能资源优势进行分析，针对国内风力发电产业的现状及发展趋势，确定桂林市“十二五”风力发电场的建设规模、选址区域、开发利用顺序，并展望至“十三五”期末；通过对经济效益、环境保护等问题的评价，使得桂林市丰富的风能资源被更合理、充分地利用；促进能源结构调整，缓解桂林市乃至广西电网的电力紧张局面，以清洁能源工业带动其他产业发展，为实现自治区提出的“富民强桂”新跨越目标要求做出新贡献。

- 3.3  规划原则

1）坚持统筹协调和规范管理相结合，贯彻统一规划、分期实施、合理开发、保护资源的原则，加强开发规划指导，合理安排项目布局和建设时序，建立以规划为基础的风电开发建设管理制度；

2）风电场建设的地点及容量与电网建设相结合，与国民经济发展规划及电力发展规划保持一致，与土地利用和环境保护相协调；

3）坚持集中开发与分散开发相结合，优先开发风能资源条件好，建设条件好的风电场，因地制宜有序开发建设中小型风电项目。

## 3.4  规划范围、内容及水平年

根据桂林市境内风资源分布特点，本次规划地域范围包括桂林市兴安、全州、恭城、灌阳、灵川、资源、荔浦、龙胜等12个县。

规划内容包括：风电场场址选择、风电场的建设条件、风电场装机容量及上网电量、风电场接入系统方案、风电场开发顺序方案、环境评价、投资匡算等内容。

规划水平年分两个阶段：第一阶段：2011～2015年；第二阶段：2016～2020年。

- 4  风电场选址

## 4.1  风电场的选址原则

风电场的选址应从以下几点考虑：

1）年平均风速较高、风功率密度大、风频分布好、可利用小时数高；

2）风速变化小、地势开阔、风垂直切变小；

3）交通方便，尽可能靠近电网；

4）对环境影响较小，尽量避开灾害天气频发的地区；

5）地理位置、地质情况和地形情况有利于工程建设；

6）温度、气压、湿度、海拔高度等适宜工程建设。

## 4.2  风电场初步选址

根据桂林市境内风资源分布特点及实测资料分析可知，桂林市湘桂走廊区域及高海拔山区的风资源较为丰富，风功率密度等级大多在二级及以上，个别区域风功率密度等级接近四级。结合现场查勘及测风资料分析，初步分析桂林市风电建设条件较好的区域主要有：

1）兴安县兴安镇源江村一带、界首镇周边区域、漠川乡东面与灌阳县交界海洋山一带；

2）灵川县的海洋乡、灵田乡、三街镇、青狮潭镇、兰田乡、大境乡境内部分区域；

3）资源县车田乡及河口乡境内的十万古田区域、梅溪乡西部越城岭山脉；

4）全州县才湾镇和大西江镇的天湖水库周边区域及南面的越城岭山脉、处于湘桂走廊上的永岁乡、全州镇、绍水镇、石塘镇、咸水乡等连片区域、东山乡境内海拔较高区域；

5）灌阳县西部海洋山山脉及东南部都庞岭山脉一带；

6）恭城县嘉会乡与湖南交界的万花山山脉（燕子山）、西岭乡门楼村一带；

7）荔浦县蒲芦乡六水土凤山一带；

8）龙胜县马堤乡、平等乡境内高海拔区域。

因此，本次规划风电场选址暂考虑湘桂走廊沿线区域，越城岭、都庞岭、海洋山及其他海拔较高的区域，初步选择了44个风电场场址（不含在建风电场）。

- 5  风电场建设条件

根据风电场选址的原则，结合现场考察情况，综合场址风资源、地形地貌、地质情况、交通及施工条件、接入系统、环保影响因素等对风电场场址的建设条件进行综合分析，而对各场址的装机容量、发电量估算及投资匡算等则在后续章节中再进行集中论述。各规划场址综合建设条件分析如下：

## 5.1  兴安县各规划场址

兴安县共规划源江、唐家冲、殿堂、道坪、西坑、平岭、石板岭、界首、漠川、严关、高尚、上西岭等12个场址，规划总装机容量为701MW，其中源江、唐家冲、殿堂、道坪、西坑、平岭等6个场址已获广西区发改委批准开展前期工作。

- 5.1.1  源江、唐家冲、殿堂、道坪、西坑、平岭、石板岭场址

- 5.1.1.1  地理位置

源江、唐家冲、殿堂、道坪、西坑、平岭、石板岭风电场场址均位于兴安县兴安镇源江村一带，场址距兴安县约16～40km，距桂林市约86～110km。

- 5.1.1.2  风资源条件

规划场址区域已设立测风塔，根据场址实测资料统计及采用附近气象站资料推算，源江测风塔代表年70m高度的平均风速为7.32m/s相应平均风功率密度为430.5W/m2，3～25m/s有效风速小时数达到7383h，占全年小时数的85.7%。根据《风电场风能资源评估方法》风功率密度等级表中参考值判定，该区域的风能资源等级接近四级，属于风资源丰富区。

殿堂、道坪、西坑、平岭、石板岭五个场址分布于上述源江、唐家冲场址周边区域，与源江、唐家冲场址均同处于湘桂走廊地带的低矮丘陵区，均处于风能通道上，区域中心直线距离仅3～4km，且这几个区域的地形条件较为相似，海拔高度亦相差不大，初步判断这五个场址的风资源条件差别不大。

结合地形、短时同期测风资料及该区域主导风向分析，初步判断殿堂、道坪、西坑、平岭、石板岭五个场址的风资源属于风资源较丰富区。

- 5.1.1.3  工程地质条件

源江、唐家冲、殿堂、道坪、西坑、平岭、石板岭等风电场属山地丘陵地貌，地面高程约500m~1200m，山顶多呈浑圆状。

场址区的地震动峰值加速度为0.05g，对应的地震基本烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.35s 。场址区沿坡向地形局部较陡，未发现较大型不良地质作用，场地平整时，局部地段可能形成高边坡，存在边坡稳定问题。场址区地层工程地质性质均较好，第四系和强、弱风化岩体的承载力均可满足布置风机的要求。

- 5.1.1.4  交通运输及施工安装条件

- a）交通运输条件

规划源江、唐家冲、殿堂、道坪、西坑、平岭、石板岭七个风电场对外交通路线可由桂林市～兴安县～兴安镇～源江村～风电场场址，全线里程约90km。其中桂林市～兴安县约70km，为G322高速公路；兴安县～兴安镇约8km，为四级公路，可满足风机设备运输的要求；兴安镇～源江村乡道约9km。

- b）施工安装条件

规划源江、唐家冲、殿堂、道坪、西坑、平岭、石板岭七个风电场场内多为低矮山地丘陵，山顶多呈浑圆状，斜坡坡度10°～30°，部分大于40°，山脊平缓并连成一片，施工场地平整后，可满足风机基础的施工及吊装。

- 5.1.1.5  风电场接入系统条件

源江、唐家冲、殿堂、道坪、平岭、西坑和石板岭等7个风电场拟通过风电场～兴安单回220kV线路接入系统，接至“十二五”规划建设的220kV兴安变电站，线路长度约为12.5km。

- 5.1.1.6  环境影响因素

规划场址区不涉及自然保护区、风景区及名胜古迹，但部分场址区域涉及候鸟迁徙通道。

综上分析，源江、唐家冲、殿堂、道坪、西坑、平岭、石板岭等7个风电场地形地貌条件相似，同处于湘桂走廊区，根据已掌握的测风资料分析，该区域的风资源属于较丰富～丰富区，场址区域具备建设风电场的工程地质条件，场址对外交通条件、接入系统条件相对较好，属于场址综合建设条件较好的区域，仅部分场址区涉及候鸟迁徙通道，在通过环评专题论证并采取相应措施避开敏感区后，可进行风电项目开发。

- 5.1.2  界首场址

- 5.1.2.1  地理位置

界首风电场位于兴安县东北侧界首镇湘江河谷一带，以湘江河谷为中心向两侧延伸至山脚区域，场址内地势平坦，海拔均为150m~300m的河谷平原。场址距兴安县县城约16km，距桂林市约86km。

- 5.1.2.2  风资源条件

界首场址内地势平坦，海拔均为150m~300m的河谷平原，处于湘桂走廊区，场址内已设立两座测风塔，兴田、光华铺两座测风塔70m高度2011年4月7日~5月17日短时的平均风速分别为4.1、5.0m/s，与源江测风塔70m高度同期4、5月份的平均风速6.2～6.8m/s具有较大差距。

由于该风电场目前收集到的测风数据历时较短，风速代表性有限，结合实测资料对比及地形条件分析，初步认为该区域风资源属于可利用～较丰富区。待收集更多测风数据后再对该风电场进行进一步的风能资源评估工作。

- 5.1.2.3  工程地质条件

界首风电场位于湘江河谷两岸，呈北东向，场址长约15km，宽约8km。场址内地貌类型主要为河流阶地和丘陵。

场址区距离微弱全新活动性断裂带4.0km以上，场址区的地震动峰值加速度为0.05g，对应的地震基本烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.35s。场址区地形地质条件较好，未发现较大型的崩塌、滑坡等不良地质作用，场地的稳定性较好。但在灰岩分布区，岩溶较发育，下阶段应进一步查明岩溶发育情况，风机位置尽可能避让或采取相应的工程措施。

- 5.1.2.4  交通运输及施工安装条件

- a）交通运输条件

规划界首风电场址位于兴安县界首镇一带，距县城约16km。场址对外交通条件较好，湘桂铁路、322国道线一级公路、全州至兴安高速公路斜穿整个场址，风机等设备可经322国道直接运到风电场址内，机电设备可通过铁路转公路或公路直接运输方式运至风电场。

- b）施工安装条件

风电场拟定场址地势平整，主要出露的地层为第四系洪冲积及坡残积层，场址区均未发现有工业开采价值的矿产资源，施工场地平坦开阔，有利风机基础的施工及吊装。

- 5.1.2.5  风电场接入系统条件

界首风电场拟通过单回220kV线路接入220kV兴安变，线路长度约为28km。

- 5.1.2.6  环境影响因素

本风电场选址区域分布有国家级文物保护单位四个，分别为湘江战役旧地——红军堂、界首镇古街、现有的古街道、房屋、码头和桥梁等及光华铺烈士墓；自治区级重点文物保护单位两个，分别为界首镇古墓葬保护区及双藻田古墓保护区；县级文物保护单位一个，为城子山古遗址。但据初步调查，以上文物保护单位范围较小，风机布置可完全避开其保护区域。此外，本风电场部分场址涉及候鸟迁徙通道。

综上分析，界首风电场处于湘桂走廊区，根据已掌握的测风资料分析，该区域的风资源属于可利用～较丰富区，场址区域具备建设风电场的工程地质条件，场址对外交通条件、接入系统条件相对较好，部分场址区分布有文物古迹或涉及候鸟迁徙通道，在通过环评专题论证并采取相应措施避开影响区域后，可进行风电项目开发。

- 5.1.3  漠川场址

- 5.1.3.1  地理位置

漠川风电场位于兴安县东侧漠川乡海洋山一带，东与灌阳县西山乡接壤，场址内地势起伏较大，海拔多为为800m~1300m的山区丘陵，平均海拔约1000m。场址距兴安县县城约40km，距桂林市约110km。

- 5.1.3.2  风资源条件

场址处于兴安与灌阳交界处海洋山脉上，海拔较高，南北气流基本不受附近山脉影响，使得该区域的风速较大。本风电场已设立一座70m高测风塔，于2011年9月开始观测，据初步统计，9～11月中旬测风塔70m高度平均风速约7.23m/s。根据现场照片分析，场址内植被较低矮，地面粗糙度相对较小，气流通过时受地面作物影响较小，结合地形条件分析，初步判断该区域属于风资源较丰富区。

- 5.1.3.3  工程地质条件

拟选漠川场址位于主要位于兴安漠川乡，东侧与灌阳县西山乡接壤，面积约24.5km2，为中高山地貌，山顶高程850m～1300m，山顶多呈浑圆状或平脊状。

白石断裂通过拟选大境场址区，但该断裂属微弱活动断裂，对场址影响性小，处于相对稳定地块，场址区的地震动峰值加速度为0.05g，对应的地震基本烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.35s 。场址区沿坡向地形局部较平缓，沿机耕路见滑坡等不良地质作用，场地平整时，局部地段可能形成人工边坡，存在边坡稳定问题。场址区地层工程地质性质均较好，第四系和强、弱风化岩体的承载力均可满足布置风机的要求。

- 5.1.3.4  交通运输及施工安装条件

- a）交通运输条件

漠川风电场位于兴安县漠川乡，由县城至风电场场区外围约40km。其中县城经催家乡至白石乡为柏油路，长约11km；由白石乡经漠川至场址区外围为等外砂石路，路宽约4m，长约29km。

- b）施工安装条件

场址内地貌类型属于丘陵地形，场址内海拔850～1300m。场内地形为一连片的山丘，局部山丘较孤立，施工时需做场地平整，以便为风机基础施工及风机吊装提供工作场地，局部地形地势较陡，场平时需设置浆砌石挡墙。

- 5.1.3.5  风电场接入系统条件

漠川风电场拟通过单回110kV线路接入220kV兴安变，导线截面选用240mm2，线路长度约为14km。

- 5.1.3.6  环境影响因素

本风电场部分场址处于海洋山自然保护区，为进一步完善当地自然保护区管理制度，明确保护区范围，合理开发自然资源，相关部门正对自然保护区进行规划定界调整。调整后将有利于保护区建设与本地经济和社会发展相协调。

综上分析，漠川风电场处于海洋山脉，海拔较高，根据已掌握的测风资料分析，该区域的风资源属于较丰富区，场址区域具备建设风电场的工程地质条件，接入系统条件相对较好，场址地形起伏相对较大，目前场址对外交通条件较差，部分场址区处于海洋山自然保护区，在通过环评专题论证并协调环境保护与项目建设的关系后，可进行风电项目开发。

- 5.1.4  严关、高尚、上西岭场址

- 5.1.4.1  地理位置

严关风电场位于兴安县严关镇古龙洞村南面山坡上，场址南面与平岭风电场相邻，场址内地势起伏较大，海拔多为600m~1100m的山区丘陵，平均海拔约850m。场址距兴安县县城约30km，距桂林市约100km。

高尚风电场位于兴安县高尚镇大北村与岱脚村之间山脉，场址南面与灵川县接壤，场址内地势相对平缓，海拔多为750m~950m的山区丘陵，平均海拔约900m。场址距兴安县县城约60km，距桂林市约130km。

上西岭风电场位于兴安县崔家乡崔家村北面山坡，场址西面源江等风电场，场址海拔多为400m~530m的丘陵，平均海拔约480m，场址海拔不高但场址范围较小且区域地形相对较陡峭。场址距兴安县县城约20km，距桂林市约90km。

- 5.1.4.2  风资源条件

严关、上西岭场址位于兴安县城周边区域，处于“湘桂走廊”区，根据邻居源江等场址的实测资料及结合地形分析，两个场址的风能资源较为丰富；高尚场址处于兴安南部海拔较高的的丘陵区，海拔较高，南北气流基本受附近山脉影响较小，使得该区域的风速较大。高尚、崔家两个场址内已分别设立一座100m高测风塔（雷公坪测风塔和崔家测风塔），于2011年9月中旬开始观测，据初步统计，9月中旬～11月中旬雷公坪、崔家测风塔70m高度平均风速分别约4.26、6.68m/s，以崔家测风塔的风速较大；严关场址已设立测风塔，但测风时间较短，暂未收集到相关数据，但本场址距离源江风电场较近，初步判断该区域的风资源较丰富。

根据现场查勘，场址内植被较低矮，地面粗糙度相对较小，气流通过时受地面作物影响较小，结合地形条件分析，初步判断严关、上西岭区域属于风资源较丰富区，高尚场址的风资源条件一般。

- 5.1.4.3  工程地质条件

拟选的严关场址位于兴安县严关镇境内，初框范围为大体呈南北向的四边形。场址内地貌类型主要为中低山，多为侵蚀形成，山顶高程一般500m～1080m，山间谷地高程一般300m～500m。

场址区距离微弱全新活动性断裂带1.0km以上，场址区的地震动峰值加速度为0.05g，对应的地震基本烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.35s 。场址区地形地质条件较好，未发现较大型的崩塌、滑坡等不良地质作用，场地的稳定性较好。场址区出露有灰岩及白云岩等可溶岩，岩溶发育较强烈，下阶段应进一步查明岩溶发育情况。

- 5.1.4.4  交通运输及施工安装条件

风机设备可由国道322线经兴安县运至风电场。机电设备可通过铁路经桂林市转公路的方式运至兴安，或直接从公路运输至兴安，再由兴安运至风电场。

- b）施工安装条件

场址内地貌类型属于丘陵地形，施工时需做场地平整，以便为风机基础施工及风机吊装提供工作场地，局部地形地势较陡，场平时需设置浆砌石挡墙。

- 5.1.4.5  风电场接入系统条件

严关风电场拟与源江等场址共同通过单回220kV线路接入系统，线路长度约为12.5km；高尚、上西岭风电场拟与漠川场址通过单回110kV线路接入220kV兴安变，线路长度约为14km。

- 5.1.4.6  环境影响因素

规划场址区不涉及自然保护区、风景区及名胜古迹，但部分场址区域涉及候鸟迁徙通道。

综上分析，严关、上西岭风电场处于湘桂走廊区，根据已掌握的测风资料分析，两个场址区域的风资源属于较丰富区，场址区域具备建设风电场的工程地质条件，场址对外交通条件及接入系统条件较好，部分场址场址地形起伏相对较大，部分场址区涉及候鸟迁徙通道，在通过环评专题论证并协调环境保护与项目建设的关系后，可进行风电项目开发。高尚风电场风资源条件一般，场址对外交通条件及接入系统条件相对较好，部分场址区涉及候鸟迁徙通道，本场址的风资源条件及开发的经济可行性需收集更多测风资料后进一步论证。

## 5.2  全州县各规划场址

结合全州县域内风电前期工作开展实际、现场查勘、相关资料收集情况，本次规划暂考虑天湖、昌盛坪、青山口、宝鼎、黄花岭、白宝、绍水、石塘、咸水及东山等10个场址，规划总装机容量为729MW，其中天湖、昌盛坪场址已获广西区发改委批准开展前期工作。

- 5.2.1  天湖、昌盛坪、青山口场址

- 5.2.1.1  地理位置

天湖风电场场址位于才湾镇和大西江镇西部越城岭山脉，场址内平均海拔约为1800m。场址距全州县约66km，距桂林市约190km。

昌盛坪、青山口风电场场址均位于全州大西江镇、才湾镇及资源县梅溪乡境内的越城岭山脉一带，两风电场南北相接，昌盛坪风电场位于南侧、青山口风电场位于北侧，两个风电场均位于上述天湖场址西北侧。场址距兴安县约70km，距桂林市约194km。

- 5.2.1.2  风资源条件

场址区域已设立测风塔。天湖测风塔70m高度测风年平均风速为7.15m/s，相应平均风功率密度为391.6W/m2。订正后天湖测风塔代表年70m高度的平均风速为6.63m/s，相应平均风功率密度为335.8W/m2，3～25m/s有效风速小时数达到7098h，占全年小时数的81%。根据《风电场风能资源评估方法》风功率密度等级表中参考值判定，该区域的风能资源等级为三级，属于风资源丰富区。

昌盛坪测风塔70m高度测风年平均风速为7.48m/s，根据《风电场风能资源评估方法》风功率密度等级表中参考值判定，该区域的测风年的风能资源等级为三～四级，属于风资源丰富区。

青山口风电场已设立测风塔，但测风时段很短，暂未收集到统计资料，但青山口与昌盛坪、天湖场址同属越城岭山脉，其场址相邻，地形地貌、海拔高度等条件相差不大，因此本阶段暂参照天湖、昌盛坪场址风资源条件对青山口场址进行初步分析，初步判断青山口场址区域的风资源亦较丰富，属于风资源较丰富区。

- 5.2.1.3  工程地质条件

天湖、昌盛坪、青山口场址主要位于全州县才湾镇、大西江镇境内，少数地段位于资源县梅溪乡。场址内地貌类型为中山，多为侵蚀形成，山顶高程一般1640m～1900m，山间谷地高程一般1230m～1500m，最低地段1100m，场址以天然草坪为主。

场址区距离微弱全新活动性断裂带4.0km以上，处于相对稳定地块，场址区的地震动峰值加速度小于0.05g，对应的地震基本烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.35s 。场址区地形地质条件较好，未发现较大型的崩塌、滑坡等不良地质作用，场地的稳定性较好。场址区出露有灰岩及白云岩等可溶岩，岩溶发育较强烈，下阶段应进一步查明岩溶发育情况。

- 5.2.1.4  交通运输及施工安装条件

- a）交通运输条件

天湖、昌盛坪、青山口风电场场址相邻，对外交通可统一考虑。风机设备可由国道322线、衡昆高速、厦蓉高速经全州县运至风电场。机电设备可通过铁路经桂林市转公路的方式运至全州，或直接从公路运输至全州，再由全州运至风电场。运输条件较为便利。

天湖风电场位于全州县天湖水库周边地区，风电场距全州县约66km，距桂林市约190km。场址西北部为规划中的昌盛坪风电场及青山口风电场，两个风电场距全州县的距离分别约80、100km，距桂林市分别约204、224km。

- b）施工安装条件

场址内地貌类型为中山，施工时需做场地平整，以便为风机基础施工及风机吊装提供工作场地，局部地形地势较陡，场平时需设置浆砌石挡墙。

- 5.2.1.5  风电场接入系统条件

天湖、昌盛坪和青山口风电场拟通过单回110kV线路接入现有的220kV湘山变，线路长度约为32km。

- 5.2.1.6  环境影响因素

规划场址部分区域涉及真宝顶风景区和天湖风景区。

综上分析，天湖、昌盛坪、青山口等3个风电场地形地貌条件相似，同处于越城岭山脉，海拔较高，根据已掌握的测风资料分析，该区域的风资源属于较丰富～丰富区，场址区域具备建设风电场的工程地质条件，接入系统送出线路相对较远，部分场址地形起伏相对较大，目前场址对外交通条件较差，部分场址区处于风景区内，在通过环评专题论证并协调项目建设与景区的关系后，可进行风电项目开发。

- 5.2.2  宝鼎场址

- 5.2.2.1  地理位置

宝鼎风电场场址位于全州才湾镇及资源县梅溪乡境内的越城岭山脉一带，处于上述天湖、昌盛坪等场址西南侧，与天湖场址中心间距离约14km，场址海拔多为1300～1800m。场址距兴安县约80km，距桂林市约204km。

- 5.2.2.2  风资源条件

场址已设立测风塔，但目前测风时段很短，暂未收集到统计资料，考虑到宝鼎场址与昌盛坪、天湖场址同属越城岭山脉，其场址相距不远，地形地貌差别不大，仅宝鼎场址南部区域海拔高度相对较低，本阶段暂参照天湖、昌盛坪场址风资源条件，初步判断宝鼎场址区域的风资源条件相对较好，属于风资源较丰富区。

- 5.2.2.3  工程地质条件

宝鼎场址主要位于全州县才湾镇及资源县梅溪乡境内，场址内地貌类型为中山，多为侵蚀形成，山顶高程一般1400m～1900m，山间谷地高程一般1300m～1500m，最低地段1100m， 山体多为浑圆状或平脊状，坡度15°～30°，少数为尖顶状，坡度30°～55°，局部大于60°，场址以荒坡、低矮灌木为主，少量为林地。

其他工程地质条件与上述天湖等场址相似，本节不再赘述。

- 5.2.2.4  交通运输及施工安装条件

- a）交通运输条件

宝鼎场址位于天湖、昌盛坪等场址西南侧，场址中心间距约15km，考虑到宝鼎场址晚于天湖等场址开发，待天湖场址对外交通条件满足风机设备运输要求后，宝鼎场址的对外交通可由天湖场外道路接入，需新修进场道路距离约15km。

- b）施工安装条件

场区施工安装条件与天湖等场址相似，本节不再赘述。

- 5.2.2.5  风电场接入系统条件

宝鼎风电场拟通过单回110kV线路接入现有的110kV竹溪变，线路长度约为30km。

- 5.2.2.6  环境影响因素

规划场址部分区域涉及五福宝顶自然保护区和真宝顶风景区。

综上分析，宝鼎风电场地形与上述天湖等场址同处于越城岭山脉，海拔较高，根据已掌握的测风资料分析，该区域的风资源属于较丰富区，场址区域具备建设风电场的工程地质条件，接入系统送出线路相对较远，部分场址地形起伏相对较大，对外交通考虑从天湖场址接入，需新修的对外公路较短，部分场址区处于五福宝顶自然保护区和真宝顶风景区，在通过环评专题论证并协调环境保护与项目建设的关系后，可进行风电项目开发。

- 5.2.3  黄花岭、白宝场址

- 5.2.3.1  地理位置

黄花岭风电场位全州县城的东面，属于全州镇、白宝乡、永岁乡、黄沙河镇管辖范围,地处湘桂走廊北端，海拔约800～1050m。场址距离全州县城约12km，距桂林市约136km。

白宝风电场位全州县城的东面白宝乡境内，北与黄花岭场址相邻,地处湘桂走廊北端，海拔约500～750m。场址距离全州县城约8km，距桂林市约132km。

- 5.2.3.2  风资源条件

黄花岭测风塔70m高度测风序列（7个月）平均风速为6.3m/s，平均风功率密度密度为244.9W/m2，根据《风电场风能资源评估方法》风功率密度等级表中参考值判定，该区域的测风序列的风能资源等级为二级，属于风资源较丰富区，初步判断该风电场具有一定开发价值。

白宝场址内已设立一座70m高测风塔，于2011年11月底开始观测，目前观测时间较短，暂未收集到相关资料，结合邻近黄花岭测风塔的观测资料并结合场址地形分析，初步判断白宝场址的风资源属于较丰富区，初步判断该风电场具有一定开发价值，待掌握现场测风资料后再进一步复核本场址的风资源条件。

- 5.2.3.3  工程地质条件

拟选黄花岭场址位于全州县东北侧黄沙河镇境内，场址内地貌类型为中山，多为侵蚀形成，山顶高程一般850m～1060m。

拟选白宝场址位于全州县东北部白宝乡境内，北侧紧邻黄花岭场址，场址内地貌类型为低山，多为侵蚀形成，山顶高程一般500m～750m。

场址区距离微弱全新活动性断裂带9.0km以上，处于相对稳定地块，场址区的地震动峰值加速度小于0.05g，对应的地震基本烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.35s 。场址区地形地质条件较好，未发现较大型的崩塌、滑坡等不良地质作用，场地的稳定性较好。场址区出露有灰岩及白云岩等可溶岩，岩溶发育较强烈，下阶段应进一步查明岩溶发育情况。

- 5.2.3.4  交通运输及施工安装条件

- a）交通运输条件

黄花岭风电场位于全州县城的东面，属于全州镇、白宝乡、永岁乡、黄沙河镇管辖范围，场址区外围（山脚处）距桂林市约136km，距全州县城距离约12km。由县通往黄花岭风电场道路为县道（四级路），宽4m，长约12km。

白宝风电场位于全州县白宝乡，规划中黄花岭风电场南侧。场址区外围（山脚处）距桂林市约132km，距全州县城距离约8km。由县通往白宝风电场道路为县道（四级路），长约5km。

- b）施工安装条件

黄花岭、白宝风电场地质情况良好，山体主要构成为花岗岩和砂岩，承载力较高。施工时需做场地平整，以便为风机基础施工及风机吊装提供工作场地，局部地形地势较陡，场平时需设置浆砌石挡墙。

- 5.2.3.5  风电场接入系统条件

黄花岭、白宝风电场拟通过单回110kV线路接入拟建的220kV塘坪变，线路长度约为30km。

- 5.2.3.6  环境影响因素

规划场址部分区域涉及候鸟迁徙通道。

综上分析，黄花岭、白宝风电场处于湘桂走廊区域，且海拔较高，根据已掌握的测风资料分析，该区域的风资源属于较丰富区，场址区域具备建设风电场的工程地质条件，对外交通条件相对较好，接入系统送出线路相对较远，部分场址地形起伏相对较大，部分场址区涉及候鸟迁徙通道，在通过环评专题论证并协调环境保护与项目建设的关系后，可进行风电项目开发。

- 5.2.4  绍水、石塘、咸水场址

- 5.2.4.1  地理位置

绍水、石塘、咸水等风电场位全州县城的西南及南面，属于才湾镇、绍水镇、石塘镇、枧塘乡、咸水乡等乡镇管辖范围，地处湘桂走廊北端，与兴安县界首镇相邻。绍水场址距离全州县城约15km，距桂林市约110km；石塘场址距离全州县城约35km，距桂林市约110km；咸水场址距离全州县城约30km，距桂林市约90km。

- 5.2.4.2  风资源条件

绍水、石塘、咸水3个风电场均位于湘桂走廊区域，场址内已设立有70m测风塔，测风塔从2011年8月开始测风，距初步统计，2011年8～11月中旬场址区测风塔70m高度测风平均风速约为6.1m/s，平均风功率密度密度为316W/m2，根据《风电场风能资源评估方法》风功率密度等级表中参考值判定，该区域短期测风时段的风能资源等级为二级，属于风资源较丰富区，初步判断该风电场具有一定开发价值。

- 5.2.4.3  工程地质条件

拟选绍水、石塘、咸水场址主要位于全州县绍水镇、才湾镇、石塘乡、咸水乡等乡镇境内，场址内地貌类型为主要为丘陵，局部地段为低山。多为侵蚀形成，丘顶高程一般230m～500m，丘间谷地高程一般100m～300m，山体部分为浑圆状或平脊状。

场址区距离微弱全新活动性断裂带2.0km以上，处于相对稳定地块，场址区的地震动峰值加速度小于0.05g，场址部分地区的地震动峰值加速度为0.05g，对应的地震基本烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.35s 。场址区地形地质条件较好，未发现较大型的崩塌、滑坡等不良地质作用，场地的稳定性较好。场址区出露有灰岩及白云岩等可溶岩，岩溶发育较强烈，下阶段应进一步查明岩溶发育情况。

- 5.2.4.4  交通运输及施工安装条件

- a）交通运输条件

绍水、石塘、咸水3个风电场距全州县城为15～35km。G322国道、S303省道穿过或由场址边缘穿过。沿303省道由全州县城至风电场路段宽8m，基本满足风机大件运输要求，对外交通条件较好。

- b）施工安装条件

风电场场址地质情况良好，山体主要构成为花岗岩和砂岩，承载力较高。施工时需做场地平整，以便为风机基础施工及风机吊装提供工作场地，局部地形地势较陡，场平时需设置浆砌石挡墙。

- 5.2.4.5  风电场接入系统条件

咸水和绍水风电场电力在绍水风电场汇集后通过单回220kV线路送入220kV湘山变，线路长度约为20km。

石塘风电场通过单回110kV线路送入220kV凯歌变，线路长度约为20km。

- 5.2.4.6  环境影响因素

规划场址部分区域涉及候鸟迁徙通道。

综上分析，绍水、石塘、咸水3个风电场处于湘桂走廊区域，根据已掌握的测风资料分析，该区域的风资源属于较丰富区，场址区域具备建设风电场的工程地质条件，对外交通条件及接入系统条件相对较好，部分场址区涉及候鸟迁徙通道，在通过环评专题论证并协调环境保护与项目建设的关系后，可进行风电项目开发。

- 5.2.5  东山场址

- 5.2.5.1  地理位置

东山风电场场址位于全州东山瑶族乡境内，距离全州县城约30km，距桂林市约165km，衡昆高速和国道G322线，从东北—西南方向斜穿该县。

- 5.2.5.2  风资源条件

场址内弄岩测风塔70m高度测风序列（9个月）平均风速为5.86m/s，根据《风电场风能资源评估方法》风功率密度等级表中参考值判定，该区域的测序列的风能资源等级为接近二级，属于风资源较丰富区，初步判断该风电场具有一定开发价值。

- 5.2.5.3  工程地质条件

东山场址位于全州县东南侧东山乡境内，场址内地貌类型为中山，多为侵蚀形成，山顶高程一般850m～1000m，山间谷地高程一般680m～850m。

场址区距离微弱全新活动性断裂带10.0km以上，处于相对稳定地块，场址区的地震动峰值加速度小于0.05g，对应的地震基本烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.35s 。场址区地形地质条件较好，未发现较大型的崩塌、滑坡等不良地质作用，场地的稳定性较好。场址区出露有灰岩及白云岩等可溶岩，岩溶发育较强烈，下阶段应进一步查明岩溶发育情况。

- 5.2.5.4  交通运输及施工安装条件

- a）交通运输条件

东山风电场位于全州县东山瑶族乡，风电场西南距桂林市约165km，西北距全州县城约30km，从全州县城出来后，需通过约30km县道，可到达风电场外围区域。

- b）施工安装条件

场址内地貌类型为中山，施工时需做场地平整，以便为风机基础施工及风机吊装提供工作场地，局部地形地势较陡，场平时需设置浆砌石挡墙。

- 5.2.5.5  风电场接入系统条件

东山风电场通过单回110kV线路接入拟建的220kV塘坪变，线路长度约为45km。

- 5.2.5.6  环境影响因素

规划场址区不涉及自然保护区及风景名胜区。

综上分析，东山风电场处于湘桂走廊边缘，根据已掌握的测风资料分析，该区域的风资源属于较丰富区，场址区域具备建设风电场的工程地质条件，对外交通条件及接入系统条件相对较好，部分场址区涉及候鸟迁徙通道，在通过环评专题论证并协调环境保护与项目建设的关系后，可进行风电项目开发。

## 5.3  恭城县各规划场址

结合恭城县域内风电前期工作开展实际、现场查勘、相关资料收集情况，本次规划暂考虑西岭、门楼、燕子山、园石山、北卡山等5个场址，规划总装机容量为285.0MW，其中西岭、燕子山、园石山场址已获广西区发改委批准开展前期工作。

- 5.3.1  西岭、门楼场址

- 5.3.1.1  地理位置

西岭、门楼风电场场址位于恭城县西面的西岭乡境内，西南延伸到平乐县沙子镇部分区域，两风电场相邻，西岭风电场位于东北侧，门楼风电场位于西南侧，门楼风电场涉及部分平乐县区域。场址距恭城县城约25km，距桂林市约133km。

- 5.3.1.2  风资源条件

场址内潮水岩测风塔70m、10m高度测风序列平均风速分别为6.43m/s、5.51m/s，治平测风塔70m、10m高度测风序列平均风速分别为5.37m/s、4.82m/s，根据《风电场风能资源评估方法》风功率密度等级表中参考值判定，潮水岩测风塔实测序列的风能资源等级为二级，治平测风塔实测序列的风能资源等级接近二级，初步判断该区域属于风资源较丰富区，具有一定开发价值。

- 5.3.1.3  工程地质条件

拟选的西岭场址、门楼场址位于恭城县西岭乡西南部，场址丘顶高程一般为250m～490m，丘间谷地高程150m～300m。

场址区有微弱全新活动性断裂带栗木～马江断裂带，但该断裂带活动性微弱，对场址影响小，场址处于相对稳定地块场址区的地震动峰值加速度小于0.05g，对应的地震基本烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.35s 。场址区地形地质条件较好，未发现较大型的崩塌、滑坡等不良地质作用，场地的稳定性较好。场址区局部地段出露有灰岩及白云岩等可溶岩，岩溶发育较强烈，下阶段应进一步查明岩溶发育情况。

- 5.3.1.4  交通运输及施工安装条件

- a）交通运输条件

西岭风电场距桂林市约133km，距县城约25km。由县城至风电场道路(潮水岩山脚处)：二级路长约14km，基本可以满足风机大件运输要求；三级路长约9km，等外砂石路砂石路长约2km。

门楼风电场紧邻西岭风电场南面，距桂林市约138km，距恭城县城约30km，考虑到西岭风电场先开发，门楼风电场建设时可利用部分西岭风电场的进场道路，仅需新建山脚到场址区道路，便可满足工程对外运输要求。

风机设备可经桂梧高速转二级路经恭城县运至风电场。机电设备可通过铁路转公路或公路直接运输的方式运至恭城县，再由恭城县运至风电场。运输条件较为便利。

- b）施工安装条件

场址内地貌类型属丘陵地貌与岩溶残丘地貌，施工时需做场地平整，方可为风机基础施工及风机吊装提供工作场地，局部地形地势较陡，场平时需设置浆砌石挡墙。

- 5.3.1.5  风电场接入系统条件

西岭和门楼风电场拟通过单回110kV线路接入在建的220kV瑶乡变，线路长度约为13km。

- 5.3.1.6  环境影响因素

规划场址部分区域涉及候鸟迁徙通道。

综上分析，西岭、门楼风电场地形地貌条件相似，根据已掌握的测风资料分析，该区域的风资源属于较丰富区，场址区域具备建设风电场的工程地质条件，对外交通条件及接入系统均较好，部分场址区涉及候鸟迁徙通道，在通过环评专题论证并协调环境保护与项目建设的关系后，可进行风电项目开发。

- 5.3.2  燕子山、园石山场址

- 5.3.2.1  地理位置

燕子山、园石山风电场位于恭城县东面的都庞岭山脉，两个场址地形地貌相似，场址均涉及广西区和湖南省省界。场址距恭城县约35km，距桂林市约143km。

- 5.3.2.2  风资源条件

燕子山、园石山场址位于都庞岭山脉，海拔较高，气流通过时受周边地形影响较小，初步分析场址区域的风资源较为丰富。

燕子山风电场已设立一座70m高测风塔，根据统计成果，燕子山、园石山测风塔70m高度测风系列平均风速分别为7.39m/s、7.25m/s，根据《风电场风能资源评估方法》风功率密度等级表中参考值判定，燕子山风电场、园石山风电场区域的测风序列的风能资源等级为三级，属于风资源丰富区。

- 5.3.2.3  工程地质条件

拟选的燕子山、园石山场址位于恭城县嘉会乡、三江乡等乡镇境内，两个场址相邻，场址内地貌类型为中山地貌，多为侵蚀形成，山顶高程一般1370m～1760m，丘间谷地高程一般1200m～1380m，最低地段高程约1000m。

场址区有栗木～马江断裂带通过，但该断裂属微弱活动断裂，对场址影响性小，场址处于相对稳定地块，场址区的地震动峰值加速度小于0.05g，对应的地震基本烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.35s 。场址区局部地段出露有灰岩及白云岩等可溶岩，岩溶发育较强烈，下阶段应进一步查明岩溶发育情况。

- 5.3.2.4  交通运输及施工安装条件

- a）交通运输条件

燕子山风电场位于距桂林市约143km，距县城约35km。其中恭城~鸭坡桥为二级路，长约27km，基本可以满足风机大件运输要求；鸭坡桥~大明源（燕子山山脚）为等外砂石路，长约8km。

园石山风电场紧邻燕子山风电场南面，拟与燕子山场址同期开发，两个风电场可共用外部进场道路。

- b）施工安装条件

场址内地貌类型为丘陵地貌，多为侵蚀形成，施工时需做场地平整，方可为风机基础施工及风机吊装提供工作场地，局部地形地势较陡，场平时需设置浆砌石挡墙。

- 5.3.2.5  风电场接入系统条件

燕子山和园石山风电场拟通过单回220kV线路接入在建的220kV瑶乡变，导线截面采用400mm2，线路长度约为25km。

- 5.3.2.6  环境影响因素

规划场址部分区域涉及银殿山自然保护区。

综上分析，燕子山、园石山风电场地形地貌条件相似，根据已掌握的测风资料分析，该区域的风资源属于丰富区，场址区域具备建设风电场的工程地质条件，接入系统条件相对较好，目前对外交通上山路段条件较差，部分场址区涉及自然保护区，在通过环评专题论证并协调环境保护与项目建设的关系后，可进行风电项目开发。

- 5.3.3  北卡山场址

- 5.3.3.1  地理位置

北卡山风电场位于恭城县西面的都庞岭山脉，位于三江乡境内，与富川县相邻，场址内海拔约为1200~1650m。场址距恭城县约53km，距桂林市约160km。

- 5.3.3.2  风资源条件

北卡山场址内已设立70m高测风塔，自2010年12月开始测风，根据统计成果，北卡山测风塔70m高度测风平均风速为7.17m/s，根据《风电场风能资源评估方法》风功率密度等级表中参考值判定，北卡山风电场区域的测风序列的风能资源等级为三级，属于风资源较丰富区。

- 5.3.3.3  工程地质条件

拟选的北卡山场址位于恭城县三江乡境内，场址内地貌类型为中山地貌，多为侵蚀形成，山顶高程一般1230m～1630m，山间谷地高程一般1088m～1230m，最低地段高程约1000m，山体多为浑圆状或平脊状。

场址区距离微弱全新活动性断裂带10.0km以上，处于相对稳定地块，场址区的地震动峰值加速度小于0.05g，对应的地震基本烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.35s 。场址区局部地段出露有灰岩及白云岩等可溶岩，岩溶发育较强烈，下阶段应进一步查明岩溶发育情况。

- 5.3.3.4  交通运输及施工安装条件

- a）交通运输条件

北卡山风电场位于恭城县与富川县交界处的都庞岭山脉上，风电场场址距恭城县约53km，其中，由恭城县～莲花乡为二级路，长约15km；莲花乡～三江乡为四级路，长约25km；三江乡～场址区为等外路，长约13km。

- b）施工安装条件

场址内地貌类型为丘陵地貌，多为侵蚀形成，施工时需做场地平整，方可为风机基础施工及风机吊装提供工作场地，局部地形地势较陡，场平时需设置浆砌石挡墙。

- 5.3.3.5  风电场接入系统条件

北卡山风电场建成投产后与燕子山和园石山风电场电力通过风电场～瑶乡220kV线路整合送出。

- 5.3.3.6  环境影响因素

规划场址部分区域涉及银殿山自然保护区。

综上分析，北卡山风电场地形地貌条件相似，根据已掌握的测风资料分析，该区域的风资源属于丰富区，场址区域具备建设风电场的工程地质条件，接入系统条件相对较好，目前对外交通上山路段条件较差，部分场址区涉及自然保护区，在通过环评专题论证并协调环境保护与项目建设的关系后，可进行风电项目开发。

## 5.4  灌阳县各规划场址

结合灌阳县域内风电前期工作开展实际、现场查勘、相关资料收集情况，本次规划暂考虑马头、正江岭、茶弯、凹岭、西山及新街等6个场址，规划总装机容量为328.5MW，其中马头场址已获广西区发改委批准开展前期工作。

- 5.4.1  马头、正江岭、茶湾场址

- 5.4.1.1  地理位置

马头、正江岭、茶湾风电场均位于灌阳县灌阳镇、西山乡西部的海洋山山脉上，距灌阳县约34km，距桂林市约180km。

- 5.4.1.2  风资源条件

马头风电场场址内已设立一座70m高测风塔，2010年9月开始测风。根据统计成果，马头测风塔70m高度测风年平均风速为7.6m/s，根据《风电场风能资源评估方法》风功率密度等级表中参考值判定，该区域的测风年的风能资源等级为四级，属于风资源丰富区。

正江岭、茶弯两个风电场已在场址区域分别设立一座70m高测风塔，开始测风时间均为2011年11月初，测风时段很短，暂未收集到统计资料，但正江岭、茶弯场址与马岭场址同属海洋山脉，其场址相邻，地形地貌、海拔高度等条件相差不大，参照马岭场址风资源条件，初步判断正江岭、茶弯场址区域属于风资源较丰富区。

- 5.4.1.3  工程地质条件

马头、正江岭、茶湾场址主要位于灌阳镇桐木江一带及西山乡境内，部分场址位于兴安县境内，三个场址相邻，地形相似，为中山地貌，山顶高程一般1160m～1720m，山间谷地一般高程1000m～1470m，山顶多为浑圆状或平脊状。

拟选场址区距离微弱全新活动性断裂带26.0km以上，处于相对稳定地块，场址区的地震动峰值加速度小于0.05g，对应的地震基本烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.35s 。场址区地层工程地质性质均较好，第四系和强、弱风化岩体的承载力均可满足布置风机的要求。

- 5.4.1.4  交通运输及施工安装条件

- a）交通运输条件

马头风电场位于灌阳县灌阳镇，南部紧临正江岭风电场及茶湾风电场。本风电场场址距桂林市164km，距灌阳县24 km。其中，灌阳~仁渡为二级路，长度约7km；仁渡~大源段有6km四级路，大源~风电场外围区域约为11km等外砂石路。

正江岭风电场位于灌阳县西山乡，北部紧临规划中的马头风电场，南部为茶湾风电场。由于马头风电场先期开发，正江岭、茶弯风电场将利用马头场址的场外道路，修建马头～正江岭～茶湾道路即可。

- b）施工安装条件

场址内地貌类型为丘陵地貌，施工时需做场地平整，以便为风机基础施工及风机吊装提供工作场地，局部地形地势较陡，场平时需设置浆砌石挡墙。

- 5.4.1.5  风电场接入系统条件

马头、正江岭和茶湾风电场拟通过单回110kV线路接入目前在建的220kV凯歌变，线路长度约为17km。

- 5.4.1.6  环境影响因素

规划场址部分区域涉及海洋山自然保护区。

综上分析，马头、正江岭和茶湾3个风电场地形地貌条件相似，根据已掌握的测风资料分析，该区域的风资源属于较丰富区～丰富区，场址区域具备建设风电场的工程地质条件，接入系统条件相对较好，目前对外交通上山路段条件较差，部分场址区涉及自然保护区，在通过环评专题论证并协调环境保护与项目建设的关系后，可进行风电项目开发。

- 5.4.2  凹岭场址

- 5.4.2.1  地理位置

凹岭风电场均位于灌阳县东南部的都庞岭山脉上，场址处于灌阳县、恭城县及湖南省江永县三县界区域，距灌阳县约40km，距桂林市约180km。

- 5.4.2.2  风资源条件

凹岭、芭蕉山风电场场址交界处已设立了一座70m测风塔，从2011年11月初开始测风，目前测风时段很短，暂未收集到统计资料，但从地形条件及现场查勘情况分析，初步认为该区域的风资源较为丰富，场址区域属于风资源较丰富区，具备一定开发价值，待收集到场址测风资料后，再作进一步风资源分析。

- 5.4.2.3  工程地质条件

拟选的凹岭场址位于黄关镇凹岭村附近，场址内地貌类型为中山地貌，多为侵蚀形成，山顶高程一般1000m～1380m，山间谷地一般高程800m～1000m，山体多为浑圆状或平脊状。

拟选两场址区距离微弱全新活动性断裂带10.0km以上，处于相对稳定地块，场址区的地震动峰值加速度小于0.05g，对应的地震基本烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.35s 。场址区为中山地貌，局部低洼地段有软土分布的可能，但风机基础拟选在地势相对较高的山顶及山坡，软土对风机无影响。场址区出露有灰岩及白云岩等可溶岩，岩溶发育较强烈，下阶段应进一步查明岩溶发育情况。

- 5.4.2.4  交通运输及施工安装条件

- a）交通运输条件

凹岭风电场位于灌阳县黄关镇凹岭村都庞岭山脉一带，场址距桂林市180km，距灌阳县约40 km。其中，灌阳~黄关镇为二级路，长度约29km；黄关镇（经猫儿石）~风电场外围（山脚）为等外路，长度约11km。

- b）施工安装条件

场址内地貌类型为丘陵，施工时需做场地平整，以便为风机基础施工及风机吊装提供工作场地，局部地形地势较陡，场平时需设置浆砌石挡墙。

- 5.4.2.5  风电场接入系统条件

凹岭风电场拟通过单回110kV线路接入110kV黄关变。规划建设的110kV黄关变拟于2015年建成投产，在黄关变未投产前，新建风电场～凯歌110kV线路，黄关变投产时π接入风电场～凯歌110kV线路，形成最终接入系统方案，线路长度约为10km。

- 5.4.2.6  环境影响因素

规划场址不涉及自然保护区及名胜古迹。

综上分析，规划凹岭风电场海拔较高，根据已掌握的测风资料分析，该区域的风资源属于较丰富区，场址区域具备建设风电场的工程地质条件，接入系统条件相对较好，目前对外交通上山路段条件较差，场址不涉及环境影响敏感因素，可进行风电项目开发。

- 5.4.3  西山、新街场址

- 5.4.3.1  地理位置

西山风电场均位于灌阳县灌阳镇、西山乡西部的海洋山山脉上，距灌阳县约37km，距桂林市约180km。

- 5.4.3.2  风资源条件

西山风电场处于海拔较高的海洋山脉上，气流受周边地形影响相对较小，结合现场查勘及地形分析，初步判断场址区域的风资源较为丰富。场址内已设立一座70m高测风塔，于2011年11月底开始测风，但目前测风时间较短，暂未收集到相关数据。

新街风电场处于海拔较低的灌江河谷地带，河流呈南北走向，与该区域主导风向一致，从风速成因分析，气流经过河谷区域时易形成狭管效应，使得该区域的风资源较为丰富。场址内已设立两座70m高测风塔，于2011年11月底开始测风，但目前测风时间较短，暂未收集到相关数据。

待收到到场址内实测数据后，进一步复核西山、新街场址的风资源情况。

- 5.4.3.3  工程地质条件

西山场址主要位于灌阳县西山乡境内，为丘陵地貌，山顶高程850m～1380m，山间谷地高程750m～820m，山顶多呈浑圆状。新街场址主要位于灌阳县新街乡境内，为中山地貌，山顶高程250m～370m，山间谷地高程200m～250m。

拟选场址区距离微弱全新活动性断裂带9.0km以上，处于相对稳定地块，场址区的地震动峰值加速度为小于0.05g，对应的地震基本烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.35s 。场址区地层工程地质性质均较好，第四系土层和泥盆系砂岩、页岩、灰岩、白云岩及燕山期花岗岩等，岩体承载力较高，均可满足布置风机的要求。

- 5.4.3.4  交通运输及施工安装条件

- a）交通运输条件

西山风电场距灌阳县约37km。其中，本风电场场址距灌阳县约37 km。其中，灌阳～黄兴约19km，黄兴～西山约12km，西山～风电场外围区约6km。

新街风电场风电场位于灌阳县新街乡，位于灌阳县城西南侧，西部紧临规划中的西山风电场，西北部为规划中的正江岭风电场。本风电场场址距灌阳县约10 km。

- b）施工安装条件

西山场址内地貌类型为丘陵地貌，丘顶高800~1400m，新街场址内地貌类型为为中山地貌，山顶高程250m～370m。施工时需做场地平整，以便为风机基础施工及风机吊装提供工作场地，局部地形地势较陡，场平时需设置浆砌石挡墙。

- 5.4.3.5  风电场接入系统条件

西山和新街风电场拟通过单回110kV线路接入110kV兴发变，线路长度约为10km。

- 5.4.3.6  环境影响因素

西山场址部分区域涉及海洋山自然保护区，新街场址部分场址区涉及候鸟迁徙通道。

综上分析，西山场址处于高海拔区域，新街场址处于河谷地带，结合现场查勘及地形条件分析，该区域的风资源属于较丰富区，场址区域具备建设风电场的工程地质条件，接入系统条件相对较好，目前对外交通上山路段条件较差，部分场址区涉及自然保护区，在通过环评专题论证并协调环境保护与项目建设的关系后，可进行风电项目开发。

## 5.5  灵川县各规划场址

结合灵川县域内风电前期工作开展实际、现场查勘、相关资料收集情况，本次将原灵川县风电场址全部纳入本次规划，并新增大境、兰田等场址，本次规划总装机容量为345MW。

- 5.5.1  海洋1#、海洋2#场址

- 5.5.1.1  地理位置

海洋1#、海洋2#风电场位于灵川县海洋乡一带，北接兴安县高尚镇，南与阳朔县相接，西侧紧邻桂林市及灵川县城，东侧与灌阳县相接。海洋1#风电场场址位于小平乐村东侧的低矮丘陵区域，场址内平均海拔约750m；海洋2#风电场场址位于小平乐村东南侧、海洋1#风电场南侧的低矮丘陵区域，距海洋1#风电场场址中心约3.5km，场址内平均海拔约950m。

- 5.5.1.2  风资源条件

海洋1#、海洋2#风电场场址区域目前暂未设立测风塔，但由于海洋乡地处湘桂走廊风能通道，北与湘江河谷风能通道相接，中间无明显障碍物阻挡，因此气流通过湘江河谷后，将继续保持较大的速度向前行进通过该区域，及结合现场查勘分析，初步判断海洋1#、海洋2#风电场场址区域属于风资源可利用～较丰富区，初步判断该风电场具有一定开发价值，待掌握场址测风资料后再进一步复核本场址的风资源条件。

- 5.5.1.3  工程地质条件

海洋1#场址区为丘陵地貌，丘顶高程为720m～820m，丘顶多为浑圆状或平脊状，丘陵坡度较缓；海洋2＃场址位于海洋乡小平乐村东南，西北紧邻海洋1＃，与海洋1＃以牛溪河河谷相隔，拟选场址区为低山地貌，山顶顶高程为980m～1040m，山谷地段高程为680m～850m，山坡比较陡峻。

场址区距离微弱全新活动性断裂带1.5km以上，处于相对稳定地块，场址区的地震动峰值加速度为0.05g，对应的地震基本烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.35s 。拟选场址区牛溪河河谷两侧地形陡峭，沿公路开挖面常见小～中型崩塌、滑坡，存在边坡稳定问题。场址区出露有灰岩及白云岩等可溶岩，岩溶发育较强烈，下阶段应进一步查明岩溶发育情况。

- 5.5.1.4  交通运输及施工安装条件

- a）交通运输条件

海洋1＃场址距离灵川县城约82km，其中自灵川县至海洋乡全程约61km，海洋乡至风电场小平乐村全程约18km，小平乐村至风电场全程约3km。

海洋2＃场址位于海洋1#场址东南面，中间以牛溪河河谷相隔，自小平乐村起至场址北部安泰村委全程约13.3km。

灵川县距桂林市约14km，湘桂铁路和国道322线贯穿全县，风机设备可通过铁路转公路或公路直接运输的方式运至风电场，对外交通运输条件较为便利。

- b）施工安装条件

海洋1#、2#场址内地形为一连片的山丘，山顶多呈浑圆状，少量尖顶，施工场地平整后，可满足风机基础施工及风机设备吊装。

- 5.5.1.5  风电场接入系统条件

海洋1#和2#风电场通过单回110kV线路接入现有的220kV木棉变，线路长度约为28km。

- 5.5.1.6  环境影响因素

规划场址部分区域涉及海洋山自然保护区及候鸟迁徙通道。

综上分析，海洋1#、海洋2#风电场地形地貌条件相似，结合地形及现场查勘分析，该区域的风资源属于可利用～较丰富区，场址区域具备建设风电场的工程地质条件，接入系统条件相对较好，目前对外交通上山路段条件较差，部分场址区涉及自然保护区及候鸟迁徙通道，在通过环评专题论证并协调环境保护与项目建设的关系后，可进行风电项目开发。

- 5.5.2  灵田场址

- 5.5.2.1  地理位置

灵田风电场位于灵川县灵田乡一带，场址东侧和北侧与兴安县高尚镇、兴安镇接壤，南与灵川县潮田乡相接，西侧紧邻桂林市及灵川县。距灵川县城约32km，距桂林市约46km。

- 5.5.2.2  风资源条件

本风电场暂未设立测风塔，但场址区域地处湘桂走廊风能通道，且无较大障碍物阻挡，本阶段初步判断本场址区域属于风资源可利用～较丰富区，具有一定开发价值，待掌握场址测风资料后再进一步复核本场址的风资源条件。

- 5.5.2.3  工程地质条件

灵田场址位于灵田乡大岭头水库以东、长岗岭以南一带，场址内地貌类型为丘陵，多为侵蚀形成，丘顶高程为540m～680m。

场址区距离微弱全新活动性断裂带1.2km以上，处于相对稳定地块，场址区的地震动峰值加速度为0.05g，对应的地震基本烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.35s 。场址区地形地质条件较好，未发现较大型的崩塌、滑坡等不良地质作用，场地的稳定性较好。库区低洼地段有软土出现，建议风机基础选在地势相对较高的丘顶及丘坡上或采取桩基等地基处理措施。

- 5.5.2.4  交通运输及施工安装条件

- a）交通运输条件

灵田风电场距离灵川县城约32km，其中自灵川县至灵田乡全程约22.3km，灵田乡至风电场福家田村全程约9.7km。

- b）施工安装条件

风电场场址地貌为低矮山地丘陵，山顶多呈浑圆状，施工场地平整后，可满足风机基础施工及风机设备吊装。

- 5.5.2.5  风电场接入系统条件

灵田和潞江风电场通过单回110kV线路接入现有的220kV木棉变，线路长度约为8km。

- 5.5.2.6  环境影响因素

规划场址部分区域涉及候鸟迁徙通道。

综上分析，灵田风电场暂未测风，结合地形及现场查勘分析，该区域的风资源属于可利用～较丰富区，场址区域具备建设风电场的工程地质条件，对外交通及接入系统条件较好，部分场址区涉及候鸟迁徙通道，在通过环评专题论证并协调环境保护与项目建设的关系后，可进行风电项目开发。

- 5.5.3  潞江场址

- 5.5.3.1  地理位置

潞江风电场位于灵川县青狮潭镇一带，场址东侧和北侧与兴安县溶江镇毗邻，距灵川县城约26km，距桂林市约40km。

- 5.5.3.2  风资源条件

本场址内暂未设立测风塔，由于该区域处于湘桂走廊风能通道，且无较大障碍物阻挡，大风时段较为频繁，结合地形及近区类似条件场址实测资料分析，本阶段初步判断本场址区域属于风资源可利用～较丰富区，具有一定开发价值，待掌握场址测风资料后再进一步复核本场址的风资源条件。

- 5.5.3.3  工程地质条件

规划潞江场址位于青狮潭镇新安村西侧一带，为山地丘陵地貌，山顶高程570m～690m，山谷高程350m～470m。

拟选潞江风电场场址区距离微弱全新活动性断裂带10 km以上，处于相对稳定地块，场址区的地震动峰值加速度为0.05g，对应的地震基本烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.35s 。场址区沿坡向地形局部较陡，沿机耕路见滑坡、滚石等不良地质作用，潞江2＃场址内有一山坡名“鸡扒石”，常有滚石发生。场地平整时，局部地段可能形成高边坡，存在边坡稳定问题。场址区地层工程地质性质均较好，第四系和强、弱风化岩体的承载力均可满足布置风机的要求。

- 5.5.3.4  交通运输及施工安装条件

- a）交通运输条件

潞江风电场距离灵川县城约26km，其中自灵川县起始11km为322国道，出国道后为砂石路面，宽4.5m，全长11km，另外需新修4.0km左右进场道路。

- b）施工安装条件

风电场场址地貌为低矮山地丘陵，施工场地平整后，可满足风机基础施工及风机设备吊装。

- 5.5.3.5  风电场接入系统条件

潞江和灵田风电场通过单回110kV线路接入现有的220kV木棉变，线路长度约为8km。

- 5.5.3.6  环境影响因素

规划场址部分区域涉及候鸟迁徙通道。

综上分析，潞江风电场暂未测风，结合地形及现场查勘分析，该区域的风资源属于可利用～较丰富区，场址区域具备建设风电场的工程地质条件，对外交通及接入系统条件较好，部分场址区涉及候鸟迁徙通道，在通过环评专题论证并协调环境保护与项目建设的关系后，可进行风电项目开发。

- 5.5.4  大境场址

- 5.5.4.1  地理位置

大境风电场位于灵川县海洋乡、大境乡海洋山山脉上，场址距灵川县城约85km，距离桂林市约70km。

- 5.5.4.2  风资源条件

大境场址处于海洋山山脉上，海拔较高，气流受周边区域地形影响较小，初步判断该区域风资源较丰富。场址内已设立一座70m高度测风塔，从2011年5月底开始测风，目前收集到大境测风塔2011年6月~8月完整测风数据，大境测风塔2011年6月、7月、8月月平均风速分别为4.31 m/s、3.63 m/s、3.61 m/s，时段平均风速为3.85 m/s，根据实测资料分析，初步分析认为本场址风能资源一般，需待收集更全面资料后进行复核。

- 5.5.4.3  工程地质条件

拟选大境场址位于主要位于大镜乡，东侧部分地域为灌阳县属地，北侧部分地域为兴安县属地，为中高山地貌，山顶高程990m～1230m，山谷及山间平地高程一般在850m～950m。

白石断裂通过拟选大境场址区，但该断裂属微弱活动断裂，对场址影响性小，处于相对稳定地块，场址区的地震动峰值加速度为0.05g，对应的地震基本烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.35s 。场址区沿坡向地形局部较平缓，沿机耕路见滑坡等不良地质作用，场地平整时，局部地段可能形成人工边坡，存在边坡稳定问题。场址区地层工程地质性质均较好，第四系和强、弱风化岩体的承载力均可满足布置风机的要求。

- 5.5.4.4  交通运输及施工安装条件

大境风电场位于灵川县大境乡境内，距离灵川县城约85km，距离桂林市约70km。灵川至大圩为约25km，为水泥路面，大圩至大境乡约22km，为沥青路，路面宽约8m；大境乡至村落约31km，宽6.5m~8m的沥青路面道路，多为盘山路段，村路至场址山脚约3km的等外路，部分路段上坡及转弯半径较小，上山只有简易人行道路，需要修建道路才能满足运输要求。

- b）施工安装条件

场址内地形以山地丘陵为主，山体多为浑圆状或平脊状，海拔约为800m~1250m，施工场地平整后，可满足风机基础施工及风机设备吊装。

- 5.5.4.5  风电场接入系统条件

大境风电场通过单回110kV线路接入现有的220kV木棉变，线路长度约为30km。

- 5.5.4.6  环境影响因素

规划场址部分区域涉及海洋山自然保护区及候鸟迁徙通道。

综上分析，大境风电场处于海洋山脉，结合地形及实测资料分析，该区域的风资源条件一般，但测风时间较短，待收集更多测风资料后进一步复核，场址区域具备建设风电场的工程地质条件，对外交通条件相对较好，接入系统线路稍远，部分场址区涉及自然保护区及候鸟迁徙通道，在通过环评专题论证并协调环境保护与项目建设的关系后，可进行风电项目开发。

- 5.5.5  兰田场址

- 5.5.5.1  地理位置

兰田风电场场址位于灵川县兰田瑶族乡，场址距灵川县城约60km，距离桂林市约75km。

- 5.5.5.2  风资源条件

目前场址内已设立一座70m高度测风塔，从2011年5月底开始测风月，目前收集到兰田测风塔2011年6月~8月完整测风数据，兰田测风塔2011年6月、7月、8月月平均风速分别为6.25 m/s、5.28 m/s、4.83 m/s，时段平均风速为5.45 m/s，根据实测资料及与临近场址同期资料对比分析，初步判断该区域属于风资源可利用～较丰富区，需待收集更全面资料后进行复核。

- 5.5.5.3  工程地质条件

兰田场址位于兰田乡江洲坪附近，场址内地貌类型为中高山地貌，多为侵蚀形成，山顶高程一般1255m～1553m，山谷及山间平地高程一般在1000m～1250m。

场址区距离微弱全新活动性断裂带10.0km以上，处于相对稳定地块，场址区的地震动峰值加速度为0.05g，对应的地震基本烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.35s 。场址区地形地质条件较好，未发现较大型的崩塌、滑坡等不良地质作用，场地的稳定性较好。库区低洼地段局部有软土分布，但风机基础拟选在地势相对较高的山顶及山坡，软土对风机无影响。场址区出露有灰岩及白云岩等可溶岩，岩溶发育较强烈，下阶段应进一步查明岩溶发育情况。

- 5.5.5.4  交通运输及施工安装条件

- a）交通运输条件

规划兰田风电场位于灵川县兰田乡境内，场址距离灵川县城约60km，距离桂林市约75km。灵川至青狮潭为约17km，为宽约8m的水泥路面，青狮潭至兰田为约32km，为宽6.5m~8m的水泥沥青路面，兰田至赵家为约8km，为宽3m~4m的砂石路面，赵家至场址只有简易人行道路。

- b）施工安装条件

场址主要以山地地形为主，海拔处于1300~1450m之间，场区地质条件较好，施工时需做场地平整，方可为风机基础施工及风机吊装提供工作场地，局部地形地势较陡，场平时需设置浆砌石挡墙。

- 5.5.5.5  风电场接入系统条件

兰田风电场拟通过单回35kV线路接入现有的110kV金山变，线路长度约为25km。

- 5.5.5.6  环境影响因素

规划场址部分区域涉及青狮潭自然保护区。

综上分析，兰田风电场灵川县西面海拔较高的丘陵区，结合地形及实测资料分析，该区域的风资源条件属于可利用～较丰富区，但测风时间较短，待收集更多测风资料后进一步复核，场址区域具备建设风电场的工程地质条件，对外交通条件相对较好，接入系统线路稍远，部分场址区涉及自然保护区，在通过环评专题论证并协调环境保护与项目建设的关系后，可进行风电项目开发。

## 5.6  资源县规划场址

结合资源县域内风电前期工作开展实际、现场查勘、相关资料收集情况，本次暂将十万古田场址列入规划，如后续发现有综合建设条件优越的场址，再进行补充。本次规划总装机容量为87MW。

- 5.6.1  十万古田场址

- 5.6.1.1  地理位置

十万古田风电场位于资源县河口乡与车田乡境内，位于十万古田一带，与金紫山一期、二期工程场址相邻，地形、地貌以及风资源特性相似，距资源县约79km，距桂林市约170km。

- 5.6.1.2  风资源条件

十万古田场址区域目前暂未设立测风塔，但本风电场紧邻金紫山风电场二期场址西南面，两场址地形类似，距离本风电场场址中心约12km。通过地形地貌分析、与相邻类似风电场类比及现场踏勘，初步判断该区域风能资源相对较丰富，属于风资源较丰富区，具有一定开发价值，待掌握场址测风资料后再进一步复核本场址的风资源条件。

- 5.6.1.3  工程地质条件

十万古田场址位于资源县河口乡，场址内地貌类型为丘陵，多为侵蚀形成，丘顶高程一般1380m～1810m。

场址区距离微弱全新活动性断裂带10.0km以上，处于相对稳定地块，场址区的地震动峰值加速度小于0.05g，对应的地震基本烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.35s 。场址区地形地质条件较好，未发现较大型的崩塌、滑坡等不良地质作用，场地的稳定性较好。场址区出露有灰岩及白云岩等可溶岩，岩溶发育较强烈，下阶段应进一步查明岩溶发育情况。

- 5.6.1.4  交通运输及施工安装条件

- a）交通运输条件

十万古田风电场位于资源县河口乡与车田乡境内，距资源县约79km，距桂林市约170km。场址东北部为金紫山风电场二期工程，二者相距约12km。金紫山风电场二期工程施工时，已对风电场至资源县的对外交通进行改扩建，可以满足风机大件运输要求。本场址对外交通考虑由金紫山风电场二期工程接入。

- b）施工安装条件

场址内地貌类型为高山丘陵，施工时需做场地平整，方可为风机基础施工及风机吊装提供工作场地，局部地形地势较陡，场平时需设置浆砌石挡墙。

- 5.6.1.5  风电场接入系统条件

十万古田风电场拟通过风电场～220kV资源变110kV线路接入系统，220kV资源变电站为“十二五”规划建设项目，目前正在进行可研设计工作，线路长度约38km。

- 5.6.1.6  环境影响因素

规划场址部分区域不涉及环境影响敏感因素。

综上分析，十万古田风电场地形地貌条件与在建金紫山风电场相似，结合地形及现场查勘分析，该区域的风资源属于较丰富区，场址区域具备建设风电场的工程地质条件，接入系统线路相对较远，对外交通考虑从金紫山场址接入，进场公路较方便，因此，待掌握场址风资源后，可进行风电项目开发。

## 5.7  龙胜县各规划场址

结合龙胜县域内风电前期工作开展实际、相关资料收集情况，本次暂将强盗坪、花界山、崇楼场址列入规划，如后续发现有综合建设条件优越的场址，再进行补充。本次规划总装机容量为129MW。

- 5.7.1  强盗坪、花界山场址

- 5.7.1.1  地理位置

强盗坪、花界山风电场位于龙胜县平等乡、马堤乡等乡镇境内，西侧紧邻湖南省界，与龙胜南山一期、二期工程场址距离较近，且地形、地貌条件相似，强盗坪场址位于花界山场西北侧，两场址相距约20km。场址距龙胜县约60～80km，距桂林市约150～170km。

- 5.7.1.2  风资源条件

强盗坪和花界山场址内分别设立有一座70m高测风塔，均由2010年12月开始测风，从统计成果可知，强盗坪、花界山2010年12月～2011年11月上旬70m高度平均风速分别为6.17、5.54m/s，从实测月平均风速变化来看，以春、夏两季的风速较大。结合场址地形地貌及实测资料分析，初步判断强盗坪、花界山两个场址属于风资源可利用～较丰富区，均具有一定开发价值，以强盗坪场址的风资源条件略优，待掌握场址测风资料后再进一步复核场址的风资源条件。

- 5.7.1.3  工程地质条件

强盗坪场址位于龙胜县平等乡等乡镇境内，拟选场址区为中山地貌，山顶顶高程一般1130m～1530m，山谷地段高程一般900m～1130m。

场址区距离微弱全新活动性断裂带1.5km以上，处于相对稳定地块，场址区的地震动峰值加速度＜0.05g，对应的地震基本烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.35s 。拟选场址区黄沙河谷两侧地形局部陡峭，沿公路开挖面常见小～中型崩塌、滑坡，存在边坡稳定问题。洪冲积地层在低洼区域较软弱，建议风机布置于山坡、山顶或采用桩基。

- 5.7.1.4  交通运输及施工安装条件

- a）交通运输条件

强盗坪风电场位于龙胜县平等乡，南部为规划中的花界山风电场，从县城到风电场区外围约80km，花界山场址位于马堤乡，从县城到风电场区外围约60km。龙胜南山风电场施工时，由龙胜县城至伟江乡段，已进行改扩建，可以满足风机大件运输要求，强盗坪、花界山需对伟江乡经平等乡至风电场外围的道路进行改扩建，并新建场址内施工道路。

- b）施工安装条件

场址内地貌类型属于山地丘陵，山顶高程1100m～1800m，山沟高程600m～1400m，相对高差200m～800m，施工时需做场地平整，以便为风机基础施工及风机吊装提供工作场地，局部地形地势较陡，场平时需设置浆砌石挡墙。

- 5.7.1.5  风电场接入系统条件

强盗坪和花界山风电场电力在花界山汇集后通过单回220kV线路接入220kV和平变，线路长度约为28km。

- 5.7.1.6  环境影响因素

规划场址部分区域不涉及环境影响敏感因素。

综上分析，强盗坪、花界山风电场地形地貌条件与在建金紫山、南山风电场相似，结合地形及实测资料分析，该区域的风资源属于可利用～较丰富区，场址区域具备建设风电场的工程地质条件，接入系统线路相对较远，对外交通考虑结合龙胜南山场址的进场道路接入，进场公路较方便，因此，规划场址可进行风电项目开发。

- 5.7.2  崇楼场址

- 5.7.2.1  地理位置

崇楼风电场位于龙胜县龙胜镇崇楼村一带，南面与临桂县相邻，场址距龙胜县约25km，距桂林市约112km。

- 5.7.2.2  风资源条件

崇楼场址位于高山丘陵区，海拔较高，气流受周边地形影响较小，根据模拟估算，该区域年平均风速约6m/s，初步判断场址区域的风资源较丰富，具有一定开发价值。目前场址内正在进行测风塔设立工作，待掌握场址测风资料后再进一步复核场址的风资源条件。

- 5.7.2.3  工程地质条件

崇楼场址位于龙胜县三门镇境内，拟选场址区为中山地貌，山顶高程一般950m～1380m，山谷地段高程一般800m～950m。

场址区无大的活动断裂通过，寿城断裂通过场址区，但该断裂属微弱全新活动性断裂，对场址影响不大，场址区处于相对稳定地块，场址区的地震动峰值加速度＜0.05g，对应的地震基本烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.35s。拟选场址区黄沙河两岸地形局部陡峭，沿公路开挖面常见小～中型崩塌、滑坡，存在边坡稳定问题。

- 5.7.2.4  交通运输及施工安装条件

- a）交通运输条件

崇楼风电场位于龙胜县龙胜镇崇楼村附近，风电场距桂林市112km。从龙胜县城到风电场区外围约25km。少数路段满足风机大件运输要求，大部分路段需进行改扩建，并新建场址内施工道路，方可满足风机大件运输要求。

- b）施工安装条件

场址内地貌类型属于山地丘陵，施工时需做场地平整，以便为风机基础施工及风机吊装提供工作场地，局部地形地势较陡，场平时需设置浆砌石挡墙。

- 5.7.2.5  风电场接入系统条件

崇楼风电场电力通过单回35kV线路接入220kV和平变，线路长度约为25km。

- 5.7.2.6  环境影响因素

规划场址部分区域不涉及环境影响敏感因素。

综上分析，崇楼风电场海拔较高，地形地貌条件与在建金紫山、南山风电场相似，结合地形及现场查勘资料分析，该区域的风资源属于较丰富区，场址区域具备建设风电场的工程地质条件，接入系统线路相对较远，对外交通条件相对较好，进场公路较方便，因此，规划场址可进行风电项目开发。

## 5.8  荔浦县规划场址

结合荔浦县域内风电前期工作开展实际、现场查勘、相关资料收集情况，本次规划暂考虑六水一个场址，如后续发现有综合建设条件优越的场址，再进行补充。本次规划总装机容量为49.5MW。

- 5.8.1  六水场址

- 5.8.1.1  地理位置

六水风电场场址位于县城西北面的架桥岭山脉上，北至桂林市荔浦县、永福县与柳州市鹿寨县三县接壤处，南至荔浦县海洋坪，场址距荔浦县约27km，距桂林市约81km。

- 5.8.1.2  风资源条件

六水风电场场址已设立了一座70m测风塔，从2011年10月开始观测，目前观测的时间较短，暂未收集到统计资料，但从地形条件、现场查勘情况分析，初步判断该区域的风资源属于较丰富区，场址具备一定开发价值，待收集到场址测风资料后，再作进一步风资源分析。

- 5.8.1.3  工程地质条件

拟选的六水场址位于荔浦县蒲芦乡土凤山北侧，场址内地貌类型为中山，山顶高程一般830m～1100m。

场址区距离微弱全新活动性断裂带7.0km以上，处于相对稳定地块，场址区的地震动峰值加速度小于0.05g，对应的地震基本烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.35s 。

②场址区地形地质条件较好，未发现较大型的崩塌、滑坡等不良地质作用，场地的稳定性较好。场址区出露有灰岩及白云岩等可溶岩，岩溶发育较强烈，下阶段应进一步查明岩溶发育情况。

- 5.8.1.4  交通运输及施工安装条件

- a）交通运输条件

六水风电场位于荔浦县蒲芦乡土凤山北侧，距县城约37km。其中荔浦~蒲芦为27km二级路，蒲芦~荔浦铜矿（场址外围山脚处）为10km等外砂石路。

风机设备可由321、323国道经荔浦县运至风电场。机电设备可通过铁路转公路或公路直接运输的方式运至荔浦县，再由荔浦县运至风电场。运输条件较为便利。

- b）施工安装条件

场址内地貌类型为中高山，施工时需做场地平整，方可为风机基础施工及风机吊装提供工作场地，局部地形地势较陡，场平时需设置浆砌石挡墙。

- 5.8.1.5  风电场接入系统条件

六水风电场通过单回110kV线路T接龙口～马岭110kV线路，待220kV荔浦变投产后改接入荔浦变，形成六水风电场～荔浦110kV线路，线路长度约为20km。

- 5.8.1.6  环境影响因素

规划场址部分区域不涉及环境影响敏感因素。

综上分析，六水风电场海拔较高，结合地形及实测资料分析，该区域的风资源属于较丰富区，场址区域具备建设风电场的工程地质条件，对外交通及接入系统条件相对较方便，不存在环境影响敏感因素，因此，规划场址可进行风电项目开发。

# 6  风电场规划装机容量

从各规划风电场场址地形条件分析，本次场址多处于高山丘陵地区，地形条件均相对较复杂，因此，本阶段各规划风电场的装机容量均据风况特性、合适的单机容量、结合地形条件进行初步风机布置来估算，各风电场的装机容量还需根据电网情况、电源建设情况、用电负荷等情况综合考虑确定。

由于多数规划场址测风时间还未满一年，本阶段亦难以收集到详细的测风资料，因此，本阶段各规划风电场的上网电量暂结合已掌握的平均风速、平均风功率密度等基础资料，根据各场址地形地貌等特征，参考风资源及建设条件相当的风电场工程可研阶段设计成果进行上网电量估算。

各规划风电场装机容量及上网电量估算成果见表6-1。

表6-1  桂林市各规划风电场规划装机容量及上网电量估算成果表

| 序号 | 项目 |  | 场址面积 | 装机容量 | 上网电量 | 等效满负荷 小时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | km2 | MW | 亿kW.h | h |
| 1 | 兴安县 | 源江风电场 | 6.5 | 49.5 | 1.12 | 2261 |
| 2 |  | 唐家冲风电场 | 6.0 | 49.5 | 1.14 | 2299 |
| 3 |  | 殿堂风电场 | 14.1 | 49.5 | 1.09 | 2200 |
| 4 |  | 道坪风电场 | 9.9 | 49.5 | 1.09 | 2200 |
| 5 |  | 平岭风电场 | 5.5 | 49.5 | 0.99 | 2000 |
| 6 |  | 西坑风电场 | 5.0 | 49.5 | 0.99 | 2000 |
| 7 |  | 石板岭风电场 | 11.0 | 55.0 | 1.07 | 1950 |
| 8 |  | 界首风电场 | 150.0 | 200.0 | 3.20 | 1600 |
| 9 |  | 漠川风电场 | 24.5 | 49.5 | 0.97 | 1950 |
| 10 |  | 严关风电场 | 21.0 | 49.5 | 0.97 | 1950 |
| 11 |  | 高尚风电场 | 4.3 | 30.0 | 0.48 | 1600 |
| 12 |  | 上西岭风电场 | 3.0 | 20.0 | 0.38 | 1900 |
|  | 兴安县小计 |  | 260.8 | 701.0 | 13.48 |  |

表6-1（续）

| 序号 | 项目 |  | 场址面积 | 装机容量 | 上网电量 | 等效满负荷 小时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | km2 | MW | 亿kW.h | h |
| 13 | 全州县 | 天湖风电场 | 16.4 | 49.5 | 1.06 | 2141 |
| 14 |  | 昌盛坪风电场 | 53.5 | 49.5 | 1.04 | 2100 |
| 15 |  | 青山口风电场 | 50.0 | 49.5 | 1.04 | 2100 |
| 16 |  | 宝鼎风电场 | 60.0 | 99.0 | 1.88 | 1900 |
| 17 |  | 黄花岭风电场 | 27.4 | 49.5 | 0.97 | 1950 |
| 18 |  | 白宝风电场 | 56.0 | 49.5 | 0.94 | 1900 |
| 19 |  | 绍水风电场 | 215.0 | 135.0 | 2.43 | 1800 |
| 20 |  | 石塘风电场 | 266.0 | 99.0 | 1.78 | 1800 |
| 21 |  | 咸水风电场 | 69.0 | 49.5 | 0.89 | 1800 |
| 22 |  | 东山风电场 | 345.0 | 99.0 | 1.78 | 1800 |
|  | 全州县小计 |  | 1158.3 | 729.0 | 13.81 |  |
| 23 | 恭城县 | 西岭风电场 | 25.3 | 49.5 | 0.89 | 1800 |
| 24 |  | 门楼风电场 | 24.3 | 49.5 | 0.87 | 1750 |
| 25 |  | 燕子山风电场 | 19.4 | 49.5 | 1.14 | 2300 |
| 26 |  | 园石山风电场 | 17.4 | 49.5 | 1.14 | 2300 |
| 27 |  | 北卡山风电场 | 25.2 | 87.0 | 1.83 | 2100 |
|  | 恭城县小计 |  | 111.6 | 285.0 | 5.86 |  |
| 28 | 灌阳县 | 马头风电场 | 20.6 | 49.5 | 1.09 | 2200 |
| 29 |  | 正江岭风电场 | 23.0 | 49.5 | 1.04 | 2100 |
| 30 |  | 茶湾风电场 | 24.0 | 49.5 | 0.99 | 2000 |
| 31 |  | 凹岭风电场 | 41.0 | 81.0 | 1.54 | 1900 |
| 32 |  | 西山风电场 | 59.0 | 49.5 | 0.92 | 1850 |
| 33 |  | 新街风电场 | 70.0 | 49.5 | 0.84 | 1700 |
|  | 灌阳县小计 |  | 237.6 | 328.5 | 6.41 |  |
| 34 | 灵川县 | 海洋1#风电场 | 32.0 | 99.0 | 1.78 | 1800 |
| 35 |  | 海洋2#风电场 | 5.3 | 33.0 | 0.59 | 1800 |

表6-1（续）

| 序号 | 项目 |  | 场址面积 | 装机容量 | 上网电量 | 等效满负荷 小时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | km2 | MW | 亿kW.h | h |
| 36 |  | 灵田风电场 | 16.0 | 66.0 | 1.19 | 1800 |
| 37 |  | 潞江风电场 | 6.0 | 30.0 | 0.51 | 1700 |
| 38 |  | 大境风电场 | 22.7 | 87.0 | 1.48 | 1700 |
| 39 |  | 兰田风电场 | 10.0 | 30.0 | 0.48 | 1600 |
|  | 灵川县小计 |  | 92.0 | 345.0 | 6.03 |  |
| 40 | 资源县 | 十万古田风电场 | 21.0 | 87.0 | 1.57 | 1800 |
|  | 资源县小计 |  | 21.0 | 87.0 | 1.57 |  |
| 41 | 龙胜县 | 强盗坪风电场 | 16.0 | 49.5 | 0.89 | 1800 |
| 42 |  | 花界山风电场 | 41.0 | 49.5 | 0.79 | 1600 |
| 43 |  | 崇楼风电场 | 25.4 | 30.0 | 0.51 | 1700 |
|  | 龙胜县小计 |  | 82.4 | 129.0 | 2.19 |  |
| 44 | 荔浦县 | 六水风电场 | 15.0 | 49.5 | 0.89 | 1800 |
|  | 荔浦县小计 |  | 15.0 | 49.5 | 0.89 |  |
| 合计 |  |  | 1979 | 2654 | 50.25 |  |

备注：1、表中规划总装机容量为本次规划新增容量，未含已开工建设的资源金紫山风电项目（99MW）及龙胜南山风电项目（99MW）；

2、表中各场址序号不代表开发顺序，开发顺序在后面章节单独论述。

3、各风电场上网电量已根据经验扣除各项折减；

4、由于未掌握大部分场址的详细测风资料，表中上网电量仅根据个别风能参数凭借经验估算而得，可能与实际会有较大误差。

# 7  风电场接入系统方案

1）  兴安县

兴安县拟规划建设源江、唐家冲、殿堂、道坪、平岭、西坑、石板岭、界首、漠川、严关、高尚和上西岭等12个风电场，其中界首风电场装机容量为200MW，石板岭风电场装机容量为55MW，高尚风电场装机容量为30MW，上西岭风电场装机容量为20MW，其余8个风电场装机容量均为49.5MW。源江、唐家冲风电场目前完成可研审查，拟于2012年建成投产；殿堂、道坪、平岭和西坑风电场目前正在进行可研设计，拟于2013年建成投产；界首、漠川、严关、高尚和上西岭风电场正在测风，拟于“十三五”期间建成投产。

源江、唐家冲、殿堂、道坪、平岭、西坑、石板岭和严关等8个风电场拟通过风电场～兴安单回220kV线路接入系统，220kV兴安变电站为“十二五”规划建设项目，目前正在进行可研设计工作。为满足远期扩建送出，导线截面选用2×240mm2，线路长度约为12.5km。

界首风电场拟通过单回220kV线路接入220kV兴安变，导线截面选用400mm2，线路长度约为28km。

漠川、高尚和上西岭风电场拟通过单回110kV线路接入220kV兴安变，导线截面选用300mm2，线路长度约为14km。

2）  全州县

全州拟规划建设天湖、昌盛坪、青山口、宝鼎、黄花岭、白宝、绍水、石塘、咸水和东山等10座风电场。其中天湖、昌盛坪、青山口、宝鼎4座风电场装机容量为3×49.5+99MW，前3座风电场投产时间分别为2012年、2013年和2014年，宝鼎风电场投产时间为“十二五”；黄花岭、白宝风电场装机容量均为49.5MW，投产时间分别为2013年和“十三五”期间；咸水、绍水和石塘风电场装机容量为（49.5+135+99）MW，投产时间为“十三五”期间；东山风电场装机容量为100MW，投产时间为2013年。

天湖、昌盛坪和青山口风电场拟通过单回110kV线路接入现有的220kV湘山变，导线截面采用630mm2，线路长度约为32km。宝鼎风电场拟通过单回110kV线路接入现有的110kV竹溪变，导线截面采用300mm2，线路长度约为30km。

黄花岭和白宝风电场通过单回110kV线路接入拟建的220kV塘坪变，220kV塘坪变电站为“十二五”规划建设项目。导线截面采用300mm2，线路长度约为30km。

咸水和绍水风电场电力在绍水风电场汇集后通过单回220kV线路送入220kV湘山变，导线截面采用400mm2，线路长度约为20km。

石塘风电场通过单回110kV线路送入220kV凯歌变，导线截面采用300mm2，线路长度约为20km。

东山风电场通过单回110kV线路接入拟建的220kV塘坪变，导线截面采用240mm2，线路长度约为45km。

3）  恭城县

恭城县规划建设西岭、门楼、燕子山、园石山和北卡山等5座风电场，装机容量为4×49.5+87MW。其中西岭风电场在进行测风和可研设计，门楼风电场于2010年12月开始测风，分别拟于2012年和2013年建成投产；燕子山和园石山风电场目前正在测风和可研设计，分别拟于2012年和2013年建成投产；北卡山风电场于2010年12月开始侧风，拟于“十三五”期间建成投产。

西岭和门楼风电场拟通过单回110kV线路接入在建的220kV瑶乡变，导线截面采用300mm2，线路长度约为13km。燕子山和园石山风电场拟通过单回220kV线路接入在建的220kV瑶乡变，导线截面采用400mm2，线路长度约为25km；北卡山风电场建成投产后与燕子山和园石山风电场电力通过风电场～瑶乡220kV线路整合送出。

4）  灌阳县

灌阳县规划建设马头、正江岭、茶湾、凹岭、西山和新街等6座风电场，装机容量分别为49.5MW、49.5MW、49.5MW、87MW、49.5MW和49.5MW。马头风电场正在进行可研，拟于2012年投产。其余风电场均于2011年11月开始测风，其中正江岭和凹岭风电场分别拟于2014年和2013年建成投产，茶湾、西山和新街风电场拟于“十三五”期间建成投产。其中前四个风电场业主为国电，后两个风电场业主为大塘新能源。

马头、正江岭和茶湾风电场拟通过单回110kV线路接入目前在建的220kV凯歌变，导线截面采用630mm2，线路长度约为17km。凹岭风电场拟通过单回110kV线路接入110kV黄关变，线路导线截面采用300mm2，线路长度约为10km。

西山和新街风电场拟通过单回110kV线路接入110kV兴发变，导线截面采用300mm2，线路长度约为10km。

5）  灵川县

灵川县规划建设海洋1#、海洋2#、灵田、潞江、大境和兰田等6座风电场，其中海洋1#、海洋2#、灵田、潞江风电场装机容量分别约为90MW、33MW、66MW和30MW，项目业主为中电投，目前暂未开始测风，拟于“十三五”期间建成投产。大境和兰田风电场装机容量分别为99MW和30MW，项目业主为香港众佳，风电场已于2011年5月开始测风，分别拟于2014年和“十三五”期间建成投产。

海洋1#和2#风电场通过单回110kV线路接入现有的220kV木棉变，导线截面采用500mm2，线路长度约为28km；大境风电场通过单回110kV线路接入现有的220kV木棉变，导线截面采用300mm2，线路长度约为30km；灵田和潞江风电场通过单回110kV线路接入现有的220kV木棉变，导线截面采用300mm2，线路长度约为8km；兰田风电场拟通过单回35kV线路接入现有的110kV金山变，导线截面选用240mm2，线路长度约为25km。

6）  资源县

a）资源金紫山一期、二期

资源金紫山风电场一期和二期工程装机容量为2×49.5MW，其中金紫山一期工程已建成投产；二期工程在建，预计2012年建成投产。风电场一、二期工程通过金紫山风电～旺田单回110kV线路接入系统，导线截面选用240mm2，线路长度约24km。

b）十万古田风电场

十万古田风电场装机容量87MW，目前正在测风，预计“十三五”期间建成投产。十万古田风电场拟通过风电场～220kV资源变110kV线路接入系统，220kV资源变电站为“十二五”规划建设项目，目前正在进行可研设计工作。导线截面采用240mm2，线路长度约38km。

7）  龙胜县

龙胜南山一期、二期工程装机容量为99MW，目前已开工建设，预计2012年建成投产。风电场一期、二期工程通过南山风电场～和平单回110kV线路接入系统，导线截面均采用300mm2，线路长度约为52km。

此外龙胜县还规划于“十三五”期间建设强盗坪、花界山和崇楼3座风电场，风电场装机容量为2x49.5+30MW。强盗坪和花界山风电场电力在花界山汇集后通过单回220kV线路接入220kV和平变，导线截面采用240mm2，线路长度约为28km。崇楼风电场电力通过单回35kV线路接入220kV和平变，导线截面采用300mm2，线路长度约为25km。

8）  荔浦县

荔浦县拟于2014年规划六水风电场，装机容量49.5MW，风电场已于2011年10月开始测风。

六水风电场通过单回110kV线路T接龙口～马岭110kV线路，待220kV荔浦变投产后改接入荔浦变，形成六水风电场～荔浦110kV线路，导线截面采用240mm2，线路长度约为20km。

2015年和2020年桂林电网风电场接入系统地理接线图详见图“45W022G-A02-02”和“45W022G-A02-03”。

# 8  环境影响初步评价

## 8.1  各规划场址涉及环境敏感点概况

桂林市“十二五”风电规划拟选场址涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感点见情况表8.1-1。

表8.1-1  桂林市风电规划各场址涉及环境敏感点情况表

| 序号 | 风电场名称 | 行政区域 | 涉及自然保护区 | 涉及风景区、 名胜古迹 | 涉及候鸟迁徙通道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 源江风电场 | 兴安县 | 无 |  | 是 |
| 2 | 唐家冲风电场 | 兴安县 | 无 |  | 是 |
| 3 | 殿堂风电场 | 兴安县 | 无 |  | 是 |
| 4 | 道坪风电场 | 兴安县 | 无 |  | 是 |
| 5 | 平岭风电场 | 兴安县 | 无 |  | 是 |
| 6 | 西坑风电场 | 兴安县 | 无 |  | 是 |
| 7 | 石板岭风电场 | 兴安县 | 无 |  | 是 |
| 8 | 界首风电场 | 兴安县 | 无 | 界首古墓群、红军堂 | 是 |
| 9 | 漠川风电场 | 兴安县 | 海洋山自然保护区 |  | 否 |
| 10 | 严关风电场 | 兴安县 |  |  | 是 |
| 11 | 高尚风电场 | 兴安县 |  |  | 是 |
| 12 | 上西岭风电场 | 兴安县 |  |  | 是 |
| 13 | 天湖风电场 | 全州县 | 无 | 天湖风景区 | 否 |
| 14 | 昌盛坪风电场 | 全州县 | 无 | 真宝顶风景区 | 否 |
| 15 | 青山口风电场 | 全州县 | 无 |  | 否 |
| 16 | 宝鼎风电场 | 全州县 | 五福宝顶自然保护区 | 真宝顶风景区 | 否 |
| 17 | 黄花岭风电场 | 全州县 | 无 |  | 是 |
| 18 | 白宝风电场 | 全州县 |  |  | 是 |
| 19 | 绍水风电场 | 全州县 | 无 |  | 是 |
| 20 | 石塘风电场 | 全州县 | 无 |  | 是 |
| 21 | 咸水风电场 | 全州县 | 无 |  | 是 |
| 22 | 东山风电场 | 全州县 | 无 |  | 否 |
| 23 | 西岭风电场 | 恭城瑶族自治县 | 无 |  | 是 |
| 24 | 门楼风电场 | 恭城瑶族自治县 | 无 |  | 是 |

表8.1-1（续）

| 序号 | 风电场名称 | 行政区域 | 涉及自然保护区 | 涉及风景区、 名胜古迹 | 涉及候鸟迁徙通道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 燕子山风电场 | 恭城瑶族自治县 | 银殿山自然保护区 |  | 否 |
| 26 | 园石山风电场 | 恭城瑶族自治县 | 银殿山自然保护区 |  | 否 |
| 27 | 北卡山风电场 | 恭城瑶族自治县 | 银殿山自然保护区 |  | 否 |
| 28 | 马头风电场 | 灌阳县 | 海洋山自然保护区 |  | 否 |
| 29 | 正江岭风电场 | 灌阳县 | 海洋山自然保护区 |  | 否 |
| 30 | 茶湾风电场 | 灌阳县 | 海洋山自然保护区 |  | 否 |
| 31 | 凹岭口风电场 | 灌阳县 | 无 |  | 否 |
| 32 | 西山风电场 | 灌阳县 | 海洋山自然保护区 |  | 否 |
| 33 | 新街风电场 | 灌阳县 |  |  | 是 |
| 34 | 海洋山风电场1# | 灵川县 | 海洋山自然保护区 |  | 是 |
| 35 | 海洋山风电场2# | 灵川县 | 海洋山自然保护区 |  | 是 |
| 36 | 灵田风电场 | 灵川县 | 无 |  | 是 |
| 37 | 潞江风电场 | 灵川县 | 无 |  | 是 |
| 38 | 大境风电场 | 灵川县 | 海洋山自然保护区 |  | 是 |
| 39 | 兰田风电场 | 灵川县 | 青狮潭自然保护区 |  | 否 |
| 40 | 十万古田风电场 | 资源县 | 无 |  | 否 |
| 41 | 强盗坪风电场 | 龙胜各族自治县 | 无 |  | 否 |
| 42 | 花界山风电场 | 龙胜各族自治县 | 无 |  | 否 |
| 43 | 崇楼风电场 | 龙胜各族自治县 |  |  | 否 |
| 44 | 六水风电场 | 荔浦县 | 无 |  | 否 |

桂林市“十二五”风电规划拟选场址涉及四处自治区级自然保护区，分别为银殿山自然保护区、青狮潭自然保护区、海洋山自然保护区以及五福宝顶自然保护区。为进一步完善当地自然保护区管理制度，明确保护区范围，合理开发自然资源，相关部门正对自然保护区进行规划定界调整。调整后将有利于保护区建设与本地经济和社会发展相协调，实现生态保护和区域社会经济的可持续发展。

## 8.2  水土流失及水土保持

根据《自治区人民政府关于划分水土流失重点防治区的通知》（桂政发[2000]40号），本风电场规划场址区域属于水土流失重点预防保护区，据2000年广西区水土流失遥感调查结果，规划区水土流失以轻度水力侵蚀为主，其土壤容许流失量为500t/(km2•a)。

各风电场根据不同水土流失防治分区的特点和水土流失状况，确定防治重点和措施配置。措施配置中，遵照重点治理与面上防治相结合，植物措施与工程措施相结合的原则，以工程措施为先导控制大面积、高强度水土流失，为植物措施的实施创造条件；同时以工程措施、植物措施和临时防护措施配套，形成完整的水土流失防护体系，提高水土保持效果、改善生态环境。主要是在主体工程吊装平台、场内道路和升压站采用挡土墙防护，升压站周边设置排水沟的基础上，加强施工管理和临时防护措施，同时对各个分区进行美化绿化，使整个工程形成一个较为完善的水土流失防治体系。

## 8.3  环境保护初步结论及建议

在采取各项环保措施后，规划实施产生的不利环境影响均较小。桂林市多数自然保护区没有明确的定界，目前，相关部门正在积极进行自然保护区的定界调整及“三区”划分，自然保护区的边界存在一定的不确定性。由于本部分风电场场址涉及自然保护区范围，应与相关部门协商对自然保护区进行规划定界调整，并取得其同意选址意见，其余未涉及自然保护区的规划风电场场址无主要环境制约因素，从环保的角度来看，规划选址合理可行。

在下阶段工作中注意以下问题：

（1）规划风电场场址涉及自然保护区，根据《中华人民共和国自然保护区条例》第三十二条“在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。”自然保护区未进行“三区”划分，应按条例中核心区和缓冲区的规定管理。下一阶段的工作应向自然保护区的主管部门提请对该自然保护区做明确的“三区”划分和调整，并经原批准建立自然保护区的人民政府批准。

（2）下一阶段的工作中应对场址附近鸟类的群落及生活习性进行调查，以减小风机叶片转动对鸟类的影响。如有必要，风电场建设时，应采取适当的防护措施。

## 8.4  节能及减排效益分析

风电场是清洁能源开发利用项目，既不排放生产废水和废气，也不消耗非可再生的化石能源，对于保护环境，节约资源具有积极的作用，不仅具有明显的环境和节能效益，又有良好的经济和社会效益。

风电场全部投产运行后，总上网电量约为50.25亿kW.h（不含已、在建工程），与同等装机规模的火电厂相比，每年不仅可节约大量燃煤，还大大减少了SO2、烟尘、NOx等污染物的排放，桂林市各规划风电场工程节煤及污染物减排具体情况见表8.4-1。

表8.4-1  各规划风电场工程节煤及污染物减排情况

| 序号 | 项目 |  | 上网电量 | 节煤量 | 污染物减排量（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 亿kW.h | (×104t/a) | SO2 | NOx | CO | CO2 | 灰渣 |
| 1 | 兴安县 | 源江风电场 | 1.12 | 3.73 | 596 | 467 | 63 | 92912 | 7454 |
| 2 |  | 唐家冲风电场 | 1.14 | 3.79 | 606 | 475 | 64 | 94474 | 7579 |
| 3 |  | 殿堂风电场 | 1.09 | 3.63 | 580 | 455 | 61 | 90405 | 7253 |
| 4 |  | 道坪风电场 | 1.09 | 3.63 | 580 | 455 | 61 | 90405 | 7253 |
| 5 |  | 平岭风电场 | 0.99 | 3.30 | 527 | 413 | 55 | 82187 | 6593 |
| 6 |  | 西坑风电场 | 0.99 | 3.30 | 527 | 413 | 55 | 82187 | 6593 |
| 7 |  | 石板岭风电场 | 1.07 | 3.57 | 571 | 448 | 67 | 89036 | 7143 |
| 8 |  | 界首风电场 | 3.20 | 10.66 | 1705 | 1337 | 722 | 265654 | 21312 |
| 9 |  | 漠川风电场 | 0.97 | 3.21 | 514 | 403 | 54 | 80132 | 6429 |
| 10 |  | 严关风电场 | 0.97 | 3.21 | 514 | 403 | 54 | 80132 | 6429 |
| 11 |  | 高尚风电场 | 0.48 | 1.60 | 256 | 200 | 16 | 39848 | 3197 |
| 12 |  | 上西岭风电场 | 0.38 | 1.27 | 202 | 159 | 9 | 31546 | 2531 |
|  | 兴安县小计 |  | 13.48 | 44.88 | 7181 | 5629 | 1280 | 1118918 | 89765 |
| 13 | 全州县 | 天湖风电场 | 1.06 | 3.53 | 565 | 443 | 59 | 87981 | 7058 |
| 14 |  | 昌盛坪风电场 | 1.04 | 3.46 | 554 | 434 | 58 | 86296 | 6923 |

表8.2-1（续）

| 序号 | 项目 |  | 上网电量 | 节煤量 | 污染物减排量（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 亿kW.h | (×104t/a) | SO2 | NOx | CO | CO2 | 灰渣 |
| 15 |  | 青山口风电场 | 1.04 | 3.46 | 554 | 434 | 58 | 86296 | 6923 |
| 16 |  | 宝鼎风电场 | 1.88 | 6.26 | 1002 | 786 | 210 | 156155 | 12527 |
| 17 |  | 黄花岭风电场 | 0.97 | 3.21 | 514 | 403 | 54 | 80132 | 6429 |
| 18 |  | 白宝风电场 | 0.94 | 3.13 | 501 | 393 | 53 | 78077 | 6264 |
| 19 |  | 绍水风电场 | 2.43 | 8.09 | 1295 | 1015 | 370 | 201731 | 16184 |
| 20 |  | 石塘风电场 | 1.78 | 5.93 | 949 | 744 | 199 | 147936 | 11868 |
| 21 |  | 咸水风电场 | 0.89 | 2.97 | 475 | 372 | 50 | 73968 | 5934 |
| 22 |  | 东山风电场 | 1.78 | 5.93 | 949 | 744 | 199 | 147936 | 11868 |
|  | 全州县小计 |  | 13.81 | 45.99 | 7358 | 5768 | 1310 | 1146509 | 91978 |
| 23 | 恭城县 | 西岭风电场 | 0.89 | 2.97 | 475 | 372 | 50 | 73968 | 5934 |
| 24 |  | 门楼风电场 | 0.87 | 2.88 | 462 | 362 | 48 | 71913 | 5769 |
| 25 |  | 燕子山风电场 | 1.14 | 3.79 | 607 | 476 | 64 | 94515 | 7582 |
| 26 |  | 园石山风电场 | 1.14 | 3.79 | 607 | 476 | 64 | 94515 | 7582 |
| 27 |  | 北卡山风电场 | 1.83 | 6.08 | 973 | 763 | 179 | 151672 | 12168 |
|  | 恭城县小计 |  | 5.86 | 19.52 | 3123 | 2448 | 405 | 486583 | 39036 |
| 28 | 灌阳县 | 马头风电场 | 1.09 | 3.63 | 580 | 455 | 61 | 90405 | 7253 |
| 29 |  | 正江岭风电场 | 1.04 | 3.46 | 554 | 434 | 58 | 86296 | 6923 |
| 30 |  | 茶湾风电场 | 0.99 | 3.30 | 527 | 413 | 55 | 82187 | 6593 |
| 31 |  | 凹岭风电场 | 1.54 | 5.12 | 820 | 643 | 141 | 127763 | 10250 |
| 32 |  | 西山风电场 | 0.92 | 3.05 | 488 | 382 | 51 | 76023 | 6099 |
| 33 |  | 新街风电场 | 0.84 | 2.80 | 448 | 351 | 47 | 69859 | 5604 |
|  | 灌阳县小计 |  | 6.41 | 21.36 | 3418 | 2679 | 413 | 532533 | 42722 |
| 34 | 灵川县 | 海洋1#风电场 | 1.78 | 5.93 | 949 | 744 | 199 | 147936 | 11868 |

表8.2-1（续）

| 序号 | 项目 |  | 上网电量 | 节煤量 | 污染物减排量（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 亿kW.h | (×104t/a) | SO2 | NOx | CO | CO2 | 灰渣 |
| 35 |  | 海洋2#风电场 | 0.59 | 1.98 | 316 | 248 | 22 | 49312 | 3956 |
| 36 |  | 灵田风电场 | 1.19 | 3.96 | 633 | 496 | 89 | 98624 | 7912 |
| 37 |  | 潞江风电场 | 0.51 | 1.70 | 272 | 213 | 17 | 42339 | 3397 |
| 38 |  | 大境风电场 | 1.48 | 4.93 | 788 | 618 | 145 | 122782 | 9850 |
| 39 |  | 兰田风电场 | 0.48 | 1.60 | 256 | 200 | 16 | 39848 | 3197 |
|  | 灵川县小计 |  | 6.03 | 20.09 | 3214 | 2520 | 489 | 500841 | 40180 |
| 40 | 资源县 | 十万古田风电场 | 1.57 | 5.21 | 834 | 654 | 154 | 130004 | 10430 |
|  | 资源县小计 |  | 1.57 | 5.21 | 834 | 654 | 154 | 130004 | 10430 |
| 41 | 龙胜县 | 强盗坪风电场 | 0.89 | 2.97 | 475 | 372 | 50 | 73968 | 5934 |
| 42 |  | 花界山风电场 | 0.79 | 2.64 | 422 | 331 | 44 | 65749 | 5275 |
| 43 |  | 崇楼风电场 | 0.51 | 1.70 | 272 | 213 | 17 | 42339 | 3397 |
|  | 龙胜县小计 |  | 2.19 | 7.30 | 1168 | 916 | 111 | 182056 | 14605 |
| 44 | 荔浦县 | 六水风电场 | 0.89 | 2.97 | 475 | 372 | 50 | 73968 | 5934 |
|  | 荔浦县小计 |  | 0.89 | 2.97 | 475 | 372 | 50 | 73968 | 5934 |
| 合计 |  |  | 50.25 | 167.32 | 26772 | 20987 | 4212 | 4171412 | 334650 |

备注：表中计算采用的发电标煤耗为333g/kW.h。

# 9  投资估算

由于本阶段所掌握的基本资料有限，且各风电场的场址条件存在较大差异，暂无法估算各规划项目的各项工程量，因此，本阶段暂综合考虑风电场风能资源、工程地质、征地情况、交通运输及施工安装条件、环保及水土保持措施费用以及目前国内风电机组的价格水平等因素，并参照广西近期类似风电场工程的投资情况（见表9-1）。

表9-1  广西近期风电工程投资概况表

| 项 目 |  | 单位 | 工程Ⅰ | 工程Ⅱ | 工程Ⅲ | 工程Ⅳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程特点 |  |  | 场址平均海拔约600m，对外交通较为便利，荒坡为主 | 场址平均海拔约1800m，对外交通为改造盘山公路，荒坡、草地为主 | 场址平均海拔约190m，对外交通便利，荒坡、农用地为主 | 场址平均海拔约1600m，对外交通为改造盘山公路，荒坡、草地为主 |
| 价格水平 |  |  | 2011年 第3季度 | 2011年第2季度 | 2011年第2季度 | 2011年 第2季度 |
| 工程静态单位 千瓦投资 |  | 元/ kW | 8620 | 9420 | 8670 | 9020 |
| 其中 | 设备及安装工程 | % | 75.75 | 67.55 | 77.48 | 72.15 |
|  | 建筑工程 | % | 14.71 | 22.47 | 11.27 | 17.39 |
|  | 其他费用 | % | 8.06 | 7.07 | 8.33 | 7.55 |

结合各规划风电场综合的综合建设条件，参照近期类似工程进行投资匡算，成果见表9-2。

表9-2  桂林市各规划风电工程投资匡算表

| 序号 | 项目 |  | 装机容量 | 静态单位千瓦投资 | 匡算投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MW | 元/kW | 亿元 |
| 1 | 兴安县 | 源江风电场 | 49.5 | 8700 | 4.31 |
| 2 |  | 唐家冲风电场 | 49.5 | 8700 | 4.31 |
| 3 |  | 殿堂风电场 | 49.5 | 8700 | 4.31 |
| 4 |  | 道坪风电场 | 49.5 | 8700 | 4.31 |
| 5 |  | 平岭风电场 | 49.5 | 8700 | 4.31 |
| 6 |  | 西坑风电场 | 49.5 | 8700 | 4.31 |

表9-2（续）

| 序号 | 项目 |  | 装机容量 | 静态单位千瓦投资 | 匡算投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MW | 元/kW | 亿元 |
| 7 |  | 石板岭风电场 | 55.0 | 8800 | 4.84 |
| 8 |  | 界首风电场 | 200.0 | 9000 | 18.00 |
| 9 |  | 漠川风电场 | 49.5 | 9400 | 4.65 |
| 10 |  | 严关风电场 | 49.5 | 9200 | 4.55 |
| 11 |  | 高尚风电场 | 30.0 | 9200 | 2.76 |
| 12 |  | 上西岭风电场 | 20.0 | 9200 | 1.84 |
|  | 兴安县小计 |  | 701.0 |  | 62.49 |
| 13 | 全州县 | 天湖风电场 | 49.5 | 9400 | 4.65 |
| 14 |  | 昌盛坪风电场 | 49.5 | 9400 | 4.65 |
| 15 |  | 青山口风电场 | 49.5 | 9400 | 4.65 |
| 16 |  | 宝鼎风电场 | 99.0 | 9400 | 9.31 |
| 17 |  | 黄花岭风电场 | 49.5 | 8900 | 4.41 |
| 18 |  | 白宝风电场 | 49.5 | 8900 | 4.41 |
| 19 |  | 绍水风电场 | 135.0 | 8800 | 11.88 |
| 20 |  | 石塘风电场 | 99.0 | 8800 | 8.71 |
| 21 |  | 咸水风电场 | 49.5 | 8800 | 4.36 |
| 22 |  | 东山风电场 | 99.0 | 8800 | 8.71 |
|  | 全州县小计 |  | 729.0 |  | 65.74 |
| 23 | 恭城县 | 西岭风电场 | 49.5 | 8700 | 4.31 |
| 24 |  | 门楼风电场 | 49.5 | 8700 | 4.31 |
| 25 |  | 燕子山风电场 | 49.5 | 9100 | 4.50 |
| 26 |  | 园石山风电场 | 49.5 | 9100 | 4.50 |
| 27 |  | 北卡山风电场 | 87.0 | 9500 | 8.27 |
|  | 恭城县小计 |  | 285.0 |  | 25.89 |

表9-2（续）

| 序号 | 项目 |  | 装机容量 | 静态单位千瓦投资 | 匡算投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MW | 元/kW | 亿元 |
| 28 | 灌阳县 | 马头风电场 | 49.5 | 9400 | 4.65 |
| 29 |  | 正江岭风电场 | 49.5 | 9400 | 4.65 |
| 30 |  | 茶湾风电场 | 49.5 | 9400 | 4.65 |
| 31 |  | 凹岭风电场 | 81.0 | 9200 | 7.45 |
| 32 |  | 西山风电场 | 49.5 | 9400 | 4.65 |
| 33 |  | 新街风电场 | 49.5 | 9200 | 4.55 |
|  | 灌阳县小计 |  | 328.5 |  | 30.62 |
| 34 | 灵川县 | 海洋1#风电场 | 99.0 | 9000 | 8.91 |
| 35 |  | 海洋2#风电场 | 33.0 | 9000 | 2.97 |
| 36 |  | 灵田风电场 | 66.0 | 9000 | 5.94 |
| 37 |  | 潞江风电场 | 30.0 | 9000 | 2.70 |
| 38 |  | 大境风电场 | 87.0 | 9100 | 7.92 |
| 39 |  | 兰田风电场 | 30.0 | 9400 | 2.82 |
|  | 灵川县小计 |  | 345.0 |  | 31.26 |
| 40 | 资源县 | 十万古田风电场 | 87.0 | 9000 | 7.83 |
|  | 资源县小计 |  | 87.0 |  | 7.83 |
| 41 | 龙胜县 | 强盗坪风电场 | 49.5 | 9400 | 4.65 |
| 42 |  | 花界山风电场 | 49.5 | 9400 | 4.65 |
| 43 |  | 崇楼风电场 | 30.0 | 9400 | 2.82 |
|  | 龙胜县小计 |  | 129.0 |  | 12.13 |
| 44 | 荔浦县 | 六水风电场 | 49.5 | 9100 | 4.50 |
|  | 荔浦县小计 |  | 49.5 |  | 4.50 |
| 合计 |  |  | 2654 |  | 240.44 |

# 10  风电场开发顺序

根据规划安排，近期实施方案年限为2011~2015年，中期实施年限为2016~2020年。本次规划初步拟定44个场址，总装机容量约2654MW（不含在建的资源金紫山及龙胜南山项目共约200MW），主要分布于兴安、全州、恭城、灌阳、灵川、资源、龙胜、荔浦等县。以兴安、全州两县的规模较大且资源条件及建设条件较优越，装机容量分别为701MW和729MW，分别占本次规划总规模的26.4%和27.5%，说明这两个县域的风资源较为丰富，可作为优先开发区域；此外，其他县域内综合建设条件较好的项目亦考虑优先开发。

结合各场址的风资源条件、地形地貌、地质条件、对外交通、施工安装条件、环境敏感因素、接入系统条件及前期工作深度情况等综合条件比较，本着先易后难、先优后劣的顺序推进开发，并结合配套电网的建设情况，注重重点与分散相结合，提出较合理的开发顺序。此外，2011年8月22日，广西区发改委下发《广西壮族自治区发展和改革委员会关于同意源江等风电场项目开展前期工作的批复》（桂发改能源[2011]1043号），因此，开发顺序还结合自治区有关文件精神及各项目前期工作的实际进度进行统筹安排。本阶段提出各规划风电场的初步开发顺序见表10-1。

表10-1  桂林市规划风电场开发顺序比较表

单位：装机容量--MW，电量--亿kW.h、工程投资--亿元

| 项目 序号 | 风电场名称 | 装机 规模 | 上网 电量 | 工作进 展情况 | 风电场建设条件 |  |  |  |  |  |  | 工程 投资 | 开发顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 70m实测平均风速 （m/s） | 风能资源 （初步判断） | 接入系统 | 地形、 工程地质 | 交通 运输 | 施工 安装 | 环境敏感点 |  |  |
| 1 | 资源金紫山风电场 （一、二期） | 99 | 1.78 | 在建 | 6.6（年平均） | 较丰富～丰富 | 110kV，1×24km | 良好 | 稍差 | 良好 | 无敏感保护目标 | 9.00 | “十二五” |
| 2 | 龙胜南山风电场 （一、二期） | 99 | 1.68 | 在建 | 5.4（年平均） | 较丰富 | 110kV，1×52km | 良好 | 稍差 | 良好 | 无敏感保护目标 | 9.00 |  |
| 3 | 兴安县源江风电场 | 49.5 | 1.12 | 可研已审定，待核准 | 7.6（年平均） | 丰富 | 220kV，1×12.5km | 较好 | 较方便 | 良好 | 涉及候鸟迁徙通道 | 4.31 |  |
| 4 | 兴安县唐家冲风电场 | 49.5 | 1.14 | 可研已审定，待核准 | 7.6（年平均） | 丰富 | 220kV，1×12.5km | 较好 | 较方便 | 良好 | 涉及候鸟迁徙通道 | 4.31 |  |
| 5 | 桂林天湖风电场 | 49.5 | 1.06 | 可研已审定，待核准 | 7.15（年平均） | 丰富 | 110kV，1×32km | 良好 | 较方便 | 良好 | 天湖风景区 | 4.65 |  |
| 6 | 恭城燕子山风电场 | 49.5 | 1.14 | 可研 | 7.39 （12月～次年10月） | 丰富 | 220kV，1×25km | 良好 | 稍差 | 稍差 | 银殿山自然保护区 | 4.50 |  |
| 7 | 恭城西岭风电场 | 49.5 | 0.89 | 可研 | 6.43 （12月～次年7月） | 丰富 | 110kV，1×13km | 较好 | 方便 | 良好 | 涉及候鸟迁徙通道 | 4.31 |  |
| 8 | 灌阳马头风电场 | 49.5 | 1.09 | 可研 | 7.6（年平均） | 丰富 | 110kV，1×17km | 良好 | 稍差 | 良好 | 海洋山自然保护区 | 4.65 |  |
| 9 | 恭城园石山风电场 | 49.5 | 1.14 | 可研 | 7.25 （12月～次年10月） | 丰富 | 220kV，1×25km | 良好 | 稍差 | 稍差 | 银殿山自然保护区 | 4.50 |  |
| 10 | 兴安县殿堂风电场 | 49.5 | 1.09 | 可研，2011年9月测风 | 暂参照源江场址 | 较丰富 | 220kV，1×12.5km | 较好 | 稍差 | 良好 | 涉及候鸟迁徙通道 | 4.31 |  |
| 11 | 兴安县道坪风电场 | 49.5 | 1.09 | 可研，2011年9月测风 | 暂参照源江场址 | 较丰富 | 220kV，1×12.5km | 较好 | 较方便 | 良好 | 涉及候鸟迁徙通道 | 4.31 |  |
| 12 | 恭城门楼风电场 | 49.5 | 0.87 | 可研 | 5.37～6.43 （12月～次年7月） | 较丰富 | 110kV，1×13km | 较好 | 方便 | 良好 | 涉及候鸟迁徙通道 | 4.31 |  |
| 13 | 兴安县平岭风电场 | 49.5 | 0.99 | 可研，2011年11月测风 | 暂参照源江场址 | 较丰富 | 220kV，1×12.5km | 较好 | 较方便 | 良好 | 涉及候鸟迁徙通道 | 4.31 |  |
| 14 | 兴安县西坑风电场 | 49.5 | 0.99 | 可研，2011年11月测风 | 暂参照源江场址 | 较丰富 | 220kV，1×12.5km | 较好 | 较方便 | 良好 | 涉及候鸟迁徙通道 | 4.31 |  |
| 15 | 桂林昌盛坪风电场 | 49.5 | 1.04 | 可研 | 7.48（年平均） | 丰富 | 110kV，1×32km | 良好 | 较方便 | 良好 | 镇宝顶风景区 | 4.65 |  |
| 16 | 全州黄花岭风电场 | 49.5 | 0.97 | 规划，2011年4月测风 | 6.3 （4月～10月） | 较丰富 | 110kV，1×30km | 较好 | 方便 | 良好 | 涉及候鸟迁徙通道 | 4.41 |  |
| 17 | 全州东山风电场 | 99.0 | 1.78 | 规划，2011年1月测风 | 5.88 （1月～9月） | 较丰富 | 110kV，1×45km | 较好 | 较方便 | 良好 | 无敏感保护目标 | 8.71 |  |
| 18 | 灌阳凹岭风电场 | 81.0 | 1.54 | 规划，2011年11月测风 |  | 丰富 | 110kV，1×10km | 良好 | 稍差 | 稍差 | 无敏感保护目标 | 7.45 |  |
| 19 | 桂林青山口风电场 | 49.5 | 1.04 | 规划，2011年11月测风 |  | 丰富 | 110kV，1×32km | 良好 | 较方便 | 良好 | 无敏感保护目标 | 4.65 |  |
| 20 | 灵川大境风电场 | 87.0 | 1.48 | 规划，2011年5月测风 |  | 可利用～较丰富 | 110kV，1×30km | 较好 | 较方便 | 良好 | 海洋山自然保护区，涉及候鸟迁徙通道 | 7.92 |  |
| 21 | 荔浦六水风电场 | 49.5 | 0.89 | 规划，2011年10月测风 |  | 较丰富 | 110kV，1×20km | 良好 | 较方便 | 良好 | 无敏感保护目标 | 4.50 |  |
| 22 | 灌阳正江岭风电场 | 49.5 | 1.04 | 规划，2011年11月测风 |  | 较丰富 | 110kV，1×17km | 良好 | 稍差 | 良好 | 海洋山自然保护区 | 4.65 |  |

表10-1（续）

| 项目 序号 | 风电场名称 | 装机 规模 | 上网 电量 | 工作进 展情况 | 风电场建设条件 |  |  |  |  |  |  | 工程 投资 | 开发顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 70m实测平均风速 （m/s） | 风能资源 （初步判断） | 接入系统 | 地形、 工程地质 | 交通 运输 | 施工 安装 | 环境敏感点 |  |  |
| 23 | 恭城北卡山风电场 | 87.0 | 1.83 | 规划，2010年12月测风 | 7.17 （12月～次年10月） | 丰富 | 220kV，1×25km | 良好 | 稍差 | 稍差 | 银殿山自然保护区 | 8.27 | “十三五” |
| 24 | 龙胜强盗坪风电场 | 49.5 | 0.89 | 规划，2010年12月测风 | 6.23（12月～ 次年11月中旬） | 较丰富 | 220kV，1×28km | 良好 | 稍差 | 稍差 | 无敏感保护目标 | 4.65 |  |
| 25 | 龙胜花界山风电场 | 49.5 | 0.79 | 规划，2010年12月测风 | 5.59（12月～ 次年11月中旬） | 较丰富 | 220kV，1×28km | 良好 | 稍差 | 稍差 | 无敏感保护目标 | 4.65 |  |
| 26 | 全州咸水风电场 | 49.5 | 0.89 | 规划，2011年8月测风 | 6.06 （8月～11月中旬） | 较丰富 | 220kV，1×20km | 良好 | 良好 | 良好 | 涉及候鸟迁徙通道 | 4.36 |  |
| 27 | 全州绍水风电场 | 135.0 | 2.43 | 规划，2011年8月测风 | 参照咸水场址 | 较丰富 | 220kV，1×20km | 良好 | 良好 | 良好 | 涉及候鸟迁徙通道 | 11.88 |  |
| 28 | 全州石塘风电场 | 99.0 | 1.78 | 规划，2011年8月测风 | 参照咸水场址 | 较丰富 | 110kV，1×20km | 良好 | 良好 | 良好 | 涉及候鸟迁徙通道 | 8.71 |  |
| 29 | 桂林宝鼎风电场 | 99.0 | 1.88 | 规划，2011年11月测风 |  | 较丰富 | 110kV，1×30km | 良好 | 较方便 | 良好 | 五福宝顶自然保护，真宝顶风景区 | 9.31 |  |
| 30 | 兴安县界首风电场 | 200.0 | 3.20 | 规划，2011年4月测风 |  | 可利用～较丰富 | 220kV，1×28km | 良好 | 方便 | 良好 | 界首古墓群、红军堂，涉及候鸟迁徙通道 | 18.00 |  |
| 31 | 灵川兰田风电场 | 30.0 | 0.48 | 规划，2011年5月测风 |  | 可利用～较丰富 | 35kV，1×25km | 良好 | 稍差 | 良好 | 青狮潭自然保护区 | 2.82 |  |
| 32 | 灌阳茶湾风电场 | 49.5 | 0.99 | 规划，2011年11月测风 |  | 可利用～较丰富 | 110kV，1×17km | 稍差 | 稍差 | 稍差 | 海洋山自然保护区 | 4.65 |  |
| 33 | 兴安县石板岭风电场 | 55.0 | 1.07 | 规划，暂未测风 |  | 较丰富 | 220kV，1×12.5km | 良好 | 较方便 | 稍差 | 涉及候鸟迁徙通道 | 4.84 |  |
| 34 | 资源十万古田风电场 | 87.0 | 1.57 | 规划，暂未测风 |  | 较丰富 | 110kV，1×38km | 良好 | 较方便 | 良好 | 无敏感保护目标 | 7.83 |  |
| 35 | 兴安漠川风电场 | 49.5 | 0.97 | 规划，2011年11月测风 |  | 较丰富 | 110kV，1×14km | 良好 | 稍差 | 稍差 | 海洋山自然保护区 | 4.65 |  |
| 36 | 灵川县海洋1#风电场 | 99.0 | 1.78 | 规划，暂未测风 |  | 可利用 | 110kV，1×28km | 良好 | 较方便 | 良好 | 海洋山自然保护区 | 8.91 |  |
| 37 | 灵川县海洋2#风电场 | 33.0 | 0.59 | 规划，暂未测风 |  | 可利用 | 110kV，1×28km | 良好 | 较方便 | 良好 | 海洋山自然保护区 | 2.97 |  |
| 38 | 灵川县灵田风电场 | 66.0 | 1.19 | 规划，暂未测风 |  | 可利用 | 110kV，1×8km | 良好 | 较方便 | 良好 | 涉及候鸟迁徙通道 | 5.94 |  |
| 39 | 灵川县潞江风电场 | 30.0 | 0.51 | 规划，暂未测风 |  | 可利用 | 110kV，1×8km | 良好 | 较方便 | 良好 | 涉及候鸟迁徙通道 | 2.70 |  |
| 40 | 兴安严关风电场 | 49.5 | 0.97 | 规划，2011年12月初测风 |  | 较丰富 | 220kV，1×12.5km | 良好 | 较方便 | 良好 | 涉及候鸟迁徙通道 | 4.55 |  |
| 41 | 兴安高尚风电场 | 30.0 | 0.48 | 规划，2011年9月测风 | 4.26 （9月中～11月中旬） | 一般 | 110kV，1×14km | 良好 | 较方便 | 良好 | 涉及候鸟迁徙通道 | 2.76 |  |
| 42 | 兴安上西岭风电场 | 20.0 | 0.38 | 规划，2011年9月测风 | 6.68 （9月中～11月中旬） | 较丰富 | 110kV，1×14km | 良好 | 较方便 | 良好 | 涉及候鸟迁徙通道 | 1.84 |  |
| 43 | 全州白宝风电场 | 49.5 | 0.94 | 规划，2011年11月测风 |  | 较丰富 | 110kV，1×30km | 良好 | 较方便 | 良好 | 涉及候鸟迁徙通道 | 4.41 |  |
| 44 | 灌阳西山风电场 | 49.5 | 0.92 | 规划，2011年11月测风 |  | 较丰富 | 110kV，1×10km | 良好 | 较方便 | 良好 | 海洋山自然保护区 | 4.65 |  |
| 45 | 灌阳新街风电场 | 49.5 | 0.84 | 规划，2011年11月测风 |  | 较丰富 | 110kV，1×10km | 良好 | 较方便 | 良好 | 涉及候鸟迁徙通道 | 4.55 |  |
| 46 | 龙胜崇楼风电场 | 30.0 | 0.51 | 规划，2011年11月测风 |  | 较丰富 | 35kV，1×25km | 良好 | 较方便 | 良好 |  | 2.82 |  |
| 合 计（含在建项目） |  | 2852 | 53.71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 258.44 |  |
| 其中： 十二五”期间 |  | 1307 | 25.83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 117.72 |  |
| 十三五”期间 |  | 1545 | 25.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.73 |  |

# 11  规划实施措施

根据桂林市的实际情况，结合电网发展和用电负荷的预测、风资源分布特点及电网负荷增长需求，按循序渐进逐步开发利用风资源的方案是合理的，“十二五”期间规划建设1307MW，“十三五”期间规划建设1545MW，到2020年末规划开发利用容量达到2852MW，这一发展目标是基本适宜的。项目实施后，“十二五”末，每年可向桂林及广西电网送电约25.83亿kW.h，节约标煤约86.02万t，同时还可带动本地区其他产业的发展，风电也必将成为桂林市的重要经济增长点。为使本规划能够顺利实施，提出以下保障措施：

11.1  积极引进和择优选择风电开发企业

桂林市各级政府非常重视风力发电产业的发展，前期投入大量的人力物力，同时借助国内外意向风力发电企业的技术力量及经验，陆续组织开展了全市范围内的风资源普查工作，发现了一批风资源条件非常好的场址。各级政府应结合自身的资源优势，通过各种招商引资方式引进风力发电建设单位，采用择优方式确定国内外资金及技术雄厚的风电开发企业，并与开发建设单位签订框架合作开发协议，约定风电开发期限，迅速推进风电项目的前期工作有序开展。

## 11.2  制定有关的管理制度，规范风电项目前期工作

为使风电开发健康有序进行，避免盲目性和无序竞争现象发生，必须制定相应的管理制度，规范风电项目前期工作。如开展风资源评估、可行性研究设计等前期工作应严格按照国家及行业有关规程规范进行，经过多方案比较及充分论证，提出技术可行、资源利用充分、经济效益最好的开发方案。加强与电力、交通、土地、林业、环保、水土保持等衔接，对部分选址涉及有自然保护区、名胜、文物保护单位及候鸟迁徙通道等，下阶段应优化布置方案，通过采取有效措施，避免对保护区和环境等造成破坏，通过充分论证获得有关部门批复后方可实施。

11.3  出台相应的鼓励投资政策，促进风电合理有序开发

由于大多数风电场位于高山丘陵地区，道路交通条件较差，而风电设备对交通运输条件有特殊要求，大部分风电场的公路需要改造。如果改造费用全部由企业承担将提高风电投资成本，影响企业投资的积极性。对个别风资源条件稍差的场址，地方政府可以结合地区经济发展及偏远山区居民的生产生活需要，出台一定的优惠政策，鼓励企业投资，比如地方政府与风力发电企业共同承担部分进场道路的改造建设，以项目带动地方的经济发展，同时为偏远地区居民出行提供便利。

## 11.4  尽快开展风电接入系统的课题研究

广西近年来电力供需矛盾较为突出，为解决电力短缺问题，自治区有关部门正在研究新的举措，以缓解当前的电力供需矛盾。根据本次风电开发规划，桂林市“十二五”期间规划建设1307MW，而2010年底桂林市电网的最大负荷仅约为1800MW。按电网运行有关要求，风电在电网中所占比例应控制在10%以内才是相对安全的。桂林市风能资源非常丰富，但自身的电力需求增长幅度有限，近几年内在桂林市电网内完全消纳这么多的风电容量是十分困难的。桂林市应借助区位优势，将风电的容量及电量送至附近电网消纳。有关部门要积极开展风电接入系统的专题研究，组织电网企业研究跨区域调度风电有关问题，从根本解决桂林市风电容量及电量的消纳瓶颈问题。

11.5  规划进行适时修编，保证规划顺利实施

由于时间和条件的限制，本次规划仍未能涵盖桂林市境内所有具备风电开发潜力的场址。随着风资源调查和风资源评价的深入，将对规划进行适时修编，增加新的具有开发潜力的风电场和取消不具有开发价值的风电场。此外，由于部分场址测风时间较短，暂未收集到场址内现场测风资料，待掌握各场址测风资料后，有关部门可根据各场址综合建设条件，调整项目的开发顺序，制定切实的风电发展计划，引导企业按计划合理开发利用，保证规划的顺利实施。