附件

衔接资金项目“四公开”内容及工作流程

一、县四家班子内部公开内容及工作流程

（一）公开内容

行业主管单位将衔接资金年度项目编制、资金下达、分配、目计划决策、项目实施情况在农村工作（乡村振兴）领导小组内部公开。主要包括：1.年度项目编制，2.衔接资金下达，3.资金分配和项目计划决策，4.项目实施情况，5.年度项目计划完成情况等。

（二）工作流程

第一步：年度项目编制阶段公开

1.县级审定并公示10天。行业主管部门汇总各指标部门拟申报项目计划的初审意见后，提交农村工作（乡村振兴）领导小组审核评估，审核评估通过并印发正式文件后5个工作日内，对拟入库项目公示10天后，将公示无异议的项目计划反馈县直部门、镇、村进行公告并入库。

2.县政府常务会审定衔接资金分配和项目计划。行业主管单位根据每批次下达的资金情况，结合各成员单位申报情况，制定衔接资金分配、项目实施计划方案，并提交农村工作（乡村振兴）领导小组研究后，报县政府常务会议决策，在县农村工作（乡村振兴）领导小组公开。

3.每年11月底前对当年度计划完成情况在县级人民政府网站予以公告，并将公告链接上传至项目库系统，同时在农村工作（乡村振兴）领导小组公开。

第二步：项目实施阶段公开

各衔接资金承接单位，根据项目实施进展情况，不定期将项目实施进展情况在农村工作（乡村振兴）领导小组内部公开。

二、新闻媒体公开内容及工作流程

（一）公开内容

承接衔接资金单位将衔接资金分配方案和项目计划、项目实施情况等各个阶段情况在新闻媒体公开。主要包括：1.资金分配和项目计划决策，2.项目实施情况公开等。

（二）工作流程

第一步：年度项目编制阶段公开

各承接衔接资金指标单位，在农村工作（乡村振兴）领导小组、县政府常务会议决策（讨论）审核通过并印发资金分配和项目计划审批正式文件后5个工作日内，将资金分配方案、项目计划，在县级政府门户网站公开。条件允许的情况下，在新闻媒体、电视台、微信公众号等渠道上公开。

第二步：项目实施阶段公开

根据项目实施进展情况，由各承接衔接资金指标单位不定期将项目实施进展情况在乡村振兴工作领导小组内部通报公开。同时，根据需要在政务网站、新闻媒体、电视台、微信公众号等渠道公开。

三、村（社区）公开内容及工作流程

（一）公开内容

村级将讨论申报的项目、项目下达、项目实施、项目完成等各个阶段情况在村级公开。主要包括：1.研究讨论申报项目，2.项目申报公示10天，3.项目下达公示10天，4.项目实施公告公示，5.项目完工公告等。

（二）工作流程

第一步：年度项目编制阶段公告公示

1.研究讨论拟申报项目并对结果公示10天。接到项目申报通知后，村级召开“两委”会议或村民代表大会（要有项目所在地、受益群众参与），将拟申报项目情况进行公开研究讨论。会议通过后，3个工作日内，村级将拟申报项目在村委公示栏公示10天，公示无异议后，向镇政府申请项目。

2.县级下达衔接资金项目计划后进行公示10天。拟申报的项目通过县级审批并接到县级下达的项目计划文件后3个工作日内，将县级下达的衔接资金项目计划在村公示栏公示，公示无异议后，报镇政府研究项目实施。

第二步：项目实施阶段公告公示

1.若村级为项目管理单位或者实施单位，需在项目实施前对项目实施方案进行公示10天。产业开发、扶贫培训、贴息贷款等直接到户补助项目的补助和采购方案进行公示无异议后，公告实施。基础设施建设项目主要公告项目实施方式（招投标或者村民自建等）以及资金安排情况。

2.同时项目实施过程中，必须在项目现场树立临时公示牌，内容应包括但不限于项目名称、资金来源及金额、建设规模、开竣工时间、建设单位及联系人、实施单位及联系人。

第三步：项目完成阶段公告

项目实施完成后，村级对全村本年度衔接资金项目计划完成情况在村公示栏进行公告。扶贫基础设施项目、有一定规模的产业开发项目、其他工程类项目等，要在项目竣工后30日内要在项目实施地树立公示碑（牌）进行公告，公示牌格式要按照公告公示文件规范执行，公示内容包括项目名称、资金来源及金额、建设规模、补助标准、受益户数及人口、建设单位、设计单位、监理单位、开工及竣工时间、联农带农富农机制、全国防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台电话12317、县级监督电话等信息。如涉及部门项目资金整合的，可整合设立，并标明各类资金来源及金额，保障衔接资金使用公开透明。

四、镇党委政府人大公开内容及工作流程

（一）公开内容

镇级将申报的项目、项目下达、项目施工方、项目实施等各个阶段进行镇级公开。主要包括：1.研判申报项目；2.项目申报公示10天；3.项目下达公告；4项目实施公告公示；5.项目完工公告等。

（二）工作流程

第一步：年度项目编制阶段公告公示

1.研判拟申报项目并对研判结果进行公示10天。汇总各村(社区)申报的项目后，镇级召开党政班子会议，将拟申报项目在班子会上公开研究讨论。会议通过后，3个工作日内，镇政府将拟申报项目在镇政府公示栏公示10天。公示无异议后，向县级提交申报项目正式请示文和项目申报表。

2.县级下达衔接资金项目计划后进行公示10天。拟申报的项目通过县级审批并接到县级下达的项目计划文件后3个工作日内，将县级下达本镇的衔接资金项目计划在镇公示栏公示。

第二步：项目实施阶段公告公示

若镇级为项目管理单位或者实施单位，镇政府需成立项目实施工作领导小组、制定项目实施方案，并将项目实施方案在镇班子内部公开。产业开发、扶贫培训、贴息贷款等直接到户补助项目的补助和采购方案进行公示无异议后，公告实施。基础设施建设项目主要公告项目实施方式（招投标或者村民自建等)以及资金安排情况。

第三步：项目完成阶段公告

项目实施完成后，镇级对全镇本年度衔接资金项目计划完成情况在镇公示栏进行公告。扶贫基础设施项目、有一定规棋的产业开发项目、其他工程类项目等要在项目实施地点设立项目公示碑（牌）进行公告。